## 移動式クー計画 (3・3・3運動入り)
| ３・３・３運動の実践 | [11 empty] | 作業所長 |  | 元方管理者 |  |  |  | 担当者
移動式クレーン作業計画書
[13 empty] | / / |  | / / |  |  |  | / / | 【作業場所及び作業の方法等】
（クレーンの設置位置、旋回範囲、立入禁止区域、架空電線等、埋設物位置、荷の吊上げ・下ろしの位置、安全通路、 玉掛け者(名前)・誘導者・作業指揮者・合図者の位置等を記入）
作業所
打合せ日 平成 年 月 日 作業実施日 平成 年 月 日
|  | 作成者 |  |  |  |  | 印
|  | 機種・性能 |  | ・ラフターC・クローラーC・車両積載型C | [13 empty] | ｔ吊
・クローラタワーC・その他（油圧式TC・機械式TC等）
|  | クレーン業者名 | [11 empty] | 運転者名
|  |  | A | [5 empty] | B | [6 empty] | C
作業予定時間
|  |  | 8 10 12 1 3 5 7 | [5 empty] | 8 10 12 1 3 5 7 | [6 empty] | 8 10 12 1 3 5 7
使用業者
作業場所
作業内容
吊荷重量 / 作業半径 |  |  | t / m | [5 empty] | t / m | [6 empty] | t / m
定格荷重 / 作業半径（上と同じ半径） |  |  | t / m | [5 empty] | t / m | [6 empty] | t / m
玉掛ワイヤー |  |  | 径 mm | [5 empty] | 径 mm | [6 empty] | 径 mm
|  |  | 長 m、 本 | [5 empty] | 長 m、 本 | [6 empty] | 長 m、 本
作業責任者
玉掛け者
合図者
・手合図・無線・笛 |  |  | ・手合図・無線・笛 | [5 empty] | ・手合図・無線・笛 | [6 empty] | ・手合図・無線・笛
・平地・傾斜地 |  |  | ・平地・傾斜地 | [5 empty] | ・平地・傾斜地 | [6 empty] | ・平地・傾斜地
・堅固・普通・軟弱 |  |  | ・堅固・普通・軟弱 | [5 empty] | ・堅固・普通・軟弱 | [6 empty] | ・堅固・普通・軟弱
・皿板・サドル・敷鉄板 |  |  | ・皿板・サドル・敷鉄板 | [5 empty] | ・皿板・サドル・敷鉄板 | [6 empty] | ・皿板・サドル・敷鉄板
・地盤改良・良質盛土 |  |  | ・地盤改良・良質盛土 | [5 empty] | ・地盤改良・良質盛土 | [6 empty] | ・地盤改良・良質盛土
アウトリガー最大張り出し |  |  | ・不可 対策 ・可 | [5 empty] | ・不可 対策 ・可 | [6 empty] | ・不可 対策 ・可
【参考：安衛法・安衛則の条文の要約】
吊荷下への立入り禁止措置 |  |  | ・バリケード・ロープ ・見張り人・カラーコーン | [5 empty] | ・バリケード・ロープ ・見張り人・カラーコーン | [6 empty] | ・バリケード・ロープ ・見張り人・カラーコーン
架空線接近 |  |  | ・有 | 対策 |  |  |  |  | ・有 |  |  | 対策 |  |  |  | ・有 | 対策 |  |  | 安衛法 第29条の2 | 機械が転倒するおそれのある場所・労働省令で定める場所において、作業をおこなうときは、元方事業者として関係請負人に対して、関係請負人が危険防止措置が適切に講ぜられるよう、技術上の指導をするとともに、危険防止のための必要な資材の提供や関係請負人と共同して、危険防止の措置を講じなければいけない。
|  |  | ・無 | [5 empty] | ・無 | [6 empty] | ・無
安全装置(リミッター)の鍵の保管 |  |  | ・不携行（店社保管） ・元請けの事務所保管 | [5 empty] | ・不携行（店社保管） ・元請けの事務所保管 | [6 empty] | ・不携行（店社保管） ・元請けの事務所保管
オペレーター確認事項 | [12 empty] | １台枚に使用日毎に実施する。
[20 empty] | 安衛法 第634条の２ | 法第２９条の２の労働省令で定める場所とは、「機械が転倒する場所」であり、対象機械は、「移動式クレーン」「基礎工事用機械」である。
確 認 事 項 |  |  |  | チェック | [6 empty] | ※ 確認者のサイン （当作業計画に従って作業します。）
|  |  |  | A |  | B |  | C
資格・免許は携帯しているか
作業方法・作業内容を理解したか | [19 empty] | 安衛法 第30条の2の5項 | 特定元方業者は、作業の工程、作業に使用する機械・設備等の計画を作成するとともに関係請負人が作成した作業計画が、特定元方の計画と適合しているか、確認と指導しなければならい。（機体重３t以上の車両系建設機械、吊上げ課中３t以上の移動式クレーン）
玉掛方法・合図方法を確認したか
当該機械の能力で安全作業ができるか | [19 empty] | （安衛則638条の3）
アウトリガーを最大張出しにしたか | [19 empty] | （安衛則638条の4）
安全装置は正常に作動するか
旋回範囲内立入り禁止措置はよいか | [19 empty] | クレーン等安全規則 第66条の2 | 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行う時は、移動式クレーンの転倒等による 労働者の危険を防止するため・・・次の事項を定めなければならない。 １ 移動式クレーンによる作業の方法
作業前に始業点検をしたか
※作業計画を変更する時は、元請担当者に申しでるとともに、再度打合せを行うこと。