## 作業全般
草刈り作業手順書及び危険性･有害性等の調査（造園工事業）
作業名 |  |  | 手刈りによる草刈り作業 |  |  |  | 保 護 具 |  |  |  | 保護帽、安全靴、防護面付ヘルメット、革手袋、ゴーグル
使用機械 |  |  | なし |  |  |  | 免許・資格 |  |  |  | なし
使用工具 |  |  | 鎌（小鎌、ノコギリ鎌、草刈り鎌）、熊手、レーキ、竹ボーキ |  |  |  | 作業人員 |  |  |  | 1名以上
使用材料 |  |  | 荒縄、袋、PPコード、ビニール袋 |  |  |  | その他
作業 | 作業の手順 |  |  | 作業の急所 |  | 危険性･有害性等 | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 | 危険性･有害性等の除去・低減対策 | 誰 が | 備 考 （図）
区分 | （主なステップ） |  |  | （安全・正否・やりやすく）
準備作業 | １. | 作業前の打ち合わせをする |  | ① | 関係者全員で | ・寝不足等による体調不良により熱中 | × | ○ | ×○ | 3 | ・安全ミーティングで健康チェックし、作業 | 職 長
|  |  |  | ② | 健康状態をチェックして | 症で倒れる |  |  |  |  | 中はこまめに水分を補給できるよう水筒
|  |  |  | ③ | 作業分担、方法、手順を確認して | [5 empty] | などを用意しておく
| ２. | 服装・保護具を点検する |  | ① | 長袖、長ズボンを | ・半袖で作業し、草、トゲ等が腕に刺さ | × | ○ | ×○ | 3 | ・服装は長袖、長ズボンとし、作業中は革 | 職 長
|  |  |  | ② | 保護帽、防護メガネを | りケガをする |  |  |  |  | 手袋等保護具を使用する
|  |  |  | ③ | 安全靴（安全地下足袋）、手袋を
| ３. | 現場の状況を点検する |  | ① | 草の種類、草丈を | ・半袖で作業し、草、トゲ等が腕に刺さ | × | ○ | ×○ | 3 | ・服装は長袖、長ズボンとし、作業中は革 | 職 長
|  |  |  | ② | 作業場所の地形を | りケガをする |  |  |  |  | 手袋等保護具を使用する
|  |  |  | ③ | 乾燥地・湿地を
準備作業 | ４. | 作業方法を決定する |  | ① | 手刈りで | ・鎌の選定を間違え、鎌を引くとき、 | △ | △ | △△ | 3 | ・ノコギリ鎌を使用するときは、草と鎌をしっ | 作業者 | ・根元で刈るか、根も取るかによって、作業に使用
|  |  |  | ② | ノコギリ鎌で | 鎌が滑り足を切る |  |  |  |  | かり持ち、滑りに気を付ける |  | する鎌を決める
|  |  |  | ③ | 根元で刈り取り
| ５. | 鎌を研ぐ |  | ① | 適切な砥石を使い | ・鎌の持ち方が悪くて、鎌が滑り手を | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・研ぐ時は鎌の刃の背部分を軽く押さえ、 | 作業者
|  |  |  | ② | 熟練工が | ケガする |  |  |  |  | 鎌の持ち方に注意して研ぐ
|  |  |  | ③ | 軽く押さえて
本作業 | １. | ハチの巣やマムシ等を払う |  | ① | 竹ボーキ等で草を払う | ・保護具の未使用でハチに刺された | △ | △ | △△ | 3 | ・保護具を使用し、竹ボーキ等で追い払って | 作業者
[5 empty] | （草丈が高い場合） | り、マムシ等に咬まれたりする |  |  |  |  | から作業を行う
|  |  |  | ② | 防護面付ヘルメットを使用し
| ２. | 刈取りの位置につく |  | ① | 二人以上で間隔を取り | ・刃物を持っているので、近くにいる | ○ | △ | ○△ | 2 | ・作業員同士の位置を確認し、刈草の丈の | 職 長
|  |  |  | ② | 刈取り方向を決め | 同僚作業員を傷つける |  |  |  |  | 倍の間隔を取りながら作業を行う
・他の作業員との間隔が狭く、刈草が
相手の目に入る
| ３. | 刈り始める |  | ① | 根本から 《一握りか二握り位》 を持ち | ・保護具の未使用で刈草の草汁が飛 | × | ○ | ×○ | 3 | ・鎌による刈草作業はゴーグルをかけ、 | 作業者
|  |  |  | ② | 鎌は手前に引き | 散し、目に入る |  |  |  |  | 根本から刈り取る
|  |  |  | ③ | ゴーグルをかけ
本作業 | ４. | 危険物を除去する |  | ① | ガラス破片やクギ等を | ・草を掴んだ時、ガラス等の危険物に | △ | ○ | △○ | 2 | ・刈草作業中、ガラス破片やクギ等があった | 作業者
|  | （ガラス、クギ等） |  | ② | 一定の場所に分別して | 手が触れケガをする |  |  |  |  | 場合は作業を中止し一定の場所に分別後、
作業を開始する
| ５. | 刈草は数カ所に集積する |  | ① | トゲのあるものと分別し | ・軍手を使用しトゲのある草を掴み、 | △ | ○ | △○ | 2 | ・トゲのある草等は、革手袋等を必ず着用し、 | 作業者
|  |  |  | ② | 小分けに | トゲが刺さる |  |  |  |  | ビニール袋に詰め分別集積する
|  |  |  | ③ | 革手袋を使用し
| ６. | 刈草は結束し袋詰めする |  | ① | 長い物は２カ所で | ・仮置きした刈草が突風等により飛散 | △ | ○ | △○ | 2 | ・刈草は一定の量を荒縄で結束し、ビニー | 作業者
|  |  |  | ② | 荒縄で | する |  |  |  |  | ル袋に入れ仮置きする
|  |  |  | ③ | ビニール袋に | [5 empty] | なお、長い物は2カ所結束する
本作業 | ７. | （1）パッカー車に積み込む |  | ① | 積込み手順で | ・パッカー車に積込み中、押し込もうと | ○ | × | ○× | 3 | ・パッカー車への積込みは手順を守り作業 | 作業者
[6 empty] | して、巻き込まれる |  |  |  |  | する
|  | （2）直接トラックに積み込む |  | ① | 積載場所迄運搬し、荷台先方から順次
|  |  |  | ② | あおりの高さまで | ・運搬中、段差、凹凸に足を取られ転
|  |  |  | ③ | シート掛けをして | 倒する
| ８. | 熊手等でよくかき上げ、きれいに掃除 |  | ① | 危険物をよく見て | [6 empty] | 作業者
する
| ９． | 発生材をすべて搬出し、点検する |  | ① | 鎌の数量を | ・忘れた鎌等を、子供がいたずらして | △ | △ | △△ | 3 | ・作業終了時は、使用工具等の数量を点検 | 職 長
|  |  |  | ② | 熊手を | ケガをする |  |  |  |  | し、車両に積み込む | 作業者
|  |  |  | ③ | レーキ等を
後始末作業 | １. | 道具を片付けて終了する |  | ① | 再度点検し | ・刃物等で第三者がケガをしたり、ま | × | △ | ×△ | 4 | ・鎌の柄には、目立つテープを巻く等、目印 | 作業者
[6 empty] | た、持ち去ったりもする |  |  |  |  | を付けておく
| ２. | 終了後、職長が確認 |  | ① | 元請係員に | [6 empty] | 職 長