## 作業全般
場所打ち杭作業手順書及び危険性･有害性等の調査（基礎工事業）
作業名 |  |  | ケーシング建込み（径１５００㎜長さ３ｍ）作業 |  |  |  | 保護具 |  |  |  | 安全帽、安全靴、安全帯、手袋、保護メガネ、防じんマスク
使用機械 |  |  | アースドリル機(つり込み4.9t以下）、クローラクレーン |  |  |  | 免許・資格 |  |  |  | 移動式クレーン運転士免許証、車両系建設機械（基礎工事用）運転技能講習修了証、玉掛け業務技能講習修了証
使用工具 |  |  | シノ、番線 |  |  |  | 作業人員 |  |  |  | ３～４名
使用材料 |  |  | ケーシング、玉掛けワイヤ、シャクル、敷鉄板 |  |  |  | その他
作業 | 作業の手順 |  |  | 作業の急所 |  | 危険性･有害性等 | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 | 危険性･有害性等の除去・低減対策 | 誰 が | 備 考 （図）
区分 | （主なステップ） |  |  | （安全・正否・やりやすく）
準 備 作 業 | １. | 作業場所の地盤等を点検する |  | ① | クレーン設置場所の | ・軟弱地盤にクレーンを設置し地盤が沈下 | ○ | △ | ○△ | 2 | ・作業開始前にクレーン設置場所の地盤及び高 | 職 長
|  |  |  | ② | 周囲の障害物を | して、クレーンが転倒する | ○ | ○ | ○○ | 1 | 圧電線等を点検し、監視員を配置し作業する
・上空を確認せず、ブームを上げ過ぎ、
ブームが高圧電線に接触し感電する
| ２. | クレーン入場路を点検する |  | ① | 軟弱地盤を | ・道路が軟弱地盤のため、走行中地盤が | ○ | △ | ○△ | 2 | ・敷鉄板等を確実に敷き、軟弱地盤では基礎工 | 職 長
|  |  |  | ② | 敷き鉄板等の状況を | 沈下し、クレーンが転倒する |  |  |  |  | 事開始前に、敷鉄板で仮設道路を整備する
| ３. | 安全ミーティングを実施する |  | ① | 全員参加で | [6 empty] | 職 長
|  |  |  | ② | 施工方法を
|  |  |  | ③ | 作業手順を
| ４. | 資格者等を指名する |  | ① | クレーン等誘導員を | ・無資格者が玉掛け作業をし、玉掛け方法 | ○ | △ | ○△ | 2 | ・作業開始前の打ち合わせで、玉掛け有資格者 | 職 長
|  |  |  | ② | 玉掛け有資格者を | が悪く、荷振れし荷が落下する |  |  |  |  | を配置し、玉掛け者は重心、つり角度等を守り、 | 玉掛け者
|  |  |  | ③ | 車両系建設機械技能講習修了者を | [5 empty] | 作業を開始する
有資格者等の確認
準 備 作 業 | ５. | 質量目測をする |  | ① | 質量計算をして | ・質量目測を誤り過荷重となり、ワイヤが切 | ○ | × | ○× | 3 | ・作業開始前、ケーシング等の質量計算を行い、 | 職 長
[6 empty] | 断する |  |  |  |  | 打ち合わせ時に質量、ワイヤの大きさを指示
する
| ６. | 玉掛けワイヤを選定する |  | ① | 安全係数6以上の | ・数回使用しキンクしたワイヤを使用し、荷 | ○ | × | ○× | 3 | ・ワイヤロープは安全係数６以上のものを使用し、 | 玉掛け者
|  |  |  | ② | ２ｍもの2本を | のつり上げ時切断し、荷が落下する |  |  |  |  | 作業中、素線切れ、キンクしたものは取り替える
|  |  |  | ③ | 素線切れ、キンクを見て
| ７. | 玉掛け補助具を点検する |  | ① | シャックルの亀裂、ねじ山を | ・シャックルのねじ山がへり、ピンが抜け落 | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・作業開始前に、シャックルのねじ山を点検し、 | 玉掛け者
[6 empty] | 下する |  |  |  |  | ねじ山が不具合のものは取り替える
本 作 業 | １. | クレーンを誘導する |  | ① | 合図者の指示で | ・合図者の位置が悪く、合図が見ずらく | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・合図者は、玉掛け者がワイヤ掛け終了後、吊り | 合図者
|  |  |  | ② | 合図者を指名し、大きな動作で | 玉掛け者にクレーンが接触する |  |  |  |  | 荷から約３ｍ離れた事を確認し、大きな動作で
|  |  |  | ③ | オペレータの見える位置で | [5 empty] | 合図する
| ２. | 立入禁止の措置をする |  | ① | カラーコーンで | ・旋回時、他の作業員が旋回範囲に入り | ○ | △ | ○△ | 2 | ・ケーシング等玉掛け作業開始前カラーコーン | 作業員
|  |  |  | ② | クレーンの周囲を | 荷が激突する |  |  |  |  | 等で、立入禁止の標示をする
|  |  |  | ③ | 表示をして
| ３. | ケーシングに玉掛けをする |  | ① | シャックルを使用し | ・シャックルのねじ山がすり減り、ピンが抜け | ○ | × | ○× | 3 | ・シャックルはねじ山を点検し、ワイヤは2本つり | 玉掛け者
|  |  |  | ② | 2本吊り、６０度以内で | 荷が落下する |  |  |  |  | で、つり角度は６０度以内とする
| ４. | ケーシングを建て起す |  | ① | 微動巻き上げの合図で | ・巻き上げ時急に巻き上げ、荷振れを起こし | △ | × | △× | 4 | ・ケーシングの建て起こし時は、ワイヤ掛け終了 | 玉掛け者
|  |  |  | ② | 吊り荷から３m離れ | 荷が激突する |  |  |  |  | 後、つり荷から３ｍ離れ、巻き上げは、微動巻
|  |  |  | ③ | 30cm地切りし | [5 empty] | き上げの合図で３０cm巻き上げ地切りする
本 作 業 | ５. | ケーシングを杭穴上に誘導する |  | ① | 合図者が先行し | ・合図者が荷と同時に移動し、誤ってケー | ○ | △ | ○△ | 2 | ・合図者は先行し、ケーシング穴を確認して、 | 合図者
|  |  |  | ② | センターを見て | シング穴に転落する |  |  |  |  | つり荷を穴の中心に誘導する
| ６. | ケーシングを杭穴に挿入する |  | ① | 径を確認して | ・挿入作業中、足元のケーシング穴が | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・合図者は先行し、ケーシング穴を確認して、 | 合図者
|  |  |  | ② | センターに挿入し | 崩壊し、作業員が転落する |  |  |  |  | つり荷を穴の中心に誘導する
|  |  |  | ③ | 杭回りの沈下を見て
| ７. | 上部を残し固定する |  | ① | 75ｃｍを残し | ・ケーシングの上部の残し部分が少なく、 | △ | △ | △△ | 3 | ・ケーシングは、上部を地盤から75cm残し、地盤 | 作業員 | ※ケーシングの立ち上がりが所定の長さを
|  |  |  | ② | 転落防止のためバタ角等で補強し | 作業員が転落する |  |  |  |  | の崩壊等により、ケーシング落下防止のためバ |  | とれない時には、ケーシングの周囲に安全
[6 empty] | ・地盤の崩壊等でケーシングが落下する |  |  |  |  | タ角で補強する |  | 柵を設置する
| ８. | 玉掛けワイヤを外す |  | ① | 低い姿勢で
|  |  |  | ② | 頭よりやや高い位置で
◎有資格者を配置する
・車両系建設機械
（基礎工事用・掘削用）運転関係
・技能講習修了者
・特別教育修了者
・移動式クレーン運転関係
・免許所有者
・技能講習修了者
・（特別教育修了者）
・玉掛け作業者
・技能講習修了者
・（特別教育修了者）
・作業指揮者
・ガス溶接技能講習修了者
・アーク溶接特別教育修了者
・研削砥石の取替又は取替時の試運転等
特別教育修了者
◎合図者の合図に従い作業をする
運搬経路と誘導合図の方法を確認する
クレーンの設置状態を確認する
つり荷の重量、重心を確認する
つり荷のつり方、合図の方法を確認する
※ 大口経の場合には、ケーシング上
部に養生網を設置する