## 作業全般 (トレミー管建込)
場所打ち杭作業手順書及び危険性･有害性等の調査（基礎工事業）
作業名 |  |  | トレミー管の建て込み(ボルト式）作業 |  |  |  | 保護具 |  |  |  | 安全帽、安全靴、安全帯、手袋、保護メガネ、防じんマスク
使用機械 |  |  | 移動式クレーン |  |  |  | 免許・資格 |  |  |  | 玉掛け業務技能講習修了証、移動式クレーン運転士免許証
使用工具 |  |  | 専用金具（ボルト、ナット、シャックル、ハンドル等）、玉掛けワイヤ |  |  |  | 作業人員 |  |  |  | 3人
使用材料 |  |  | 番線、ボルト、ナット |  |  |  | その他
作業 | 作業の手順 |  |  | 作業の急所 |  | 危険性･有害性等 | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 | 危険性･有害性等の除去・低減対策 | 誰 が | 備 考 （図）
区分 | （主なステップ） |  |  | （安全・正否・やりやすく）
準備作業 | １. | 受け治具の点検をする |  | ① | トレミーバンドの遊びを確認し | ・トレミー管のつりバンドが緩く外れて | ○ | △ | ○△ | 2 | ・トレミー管建て込み作業はトレミーバンドの | 職 長
|  |  |  | ② | トレミー受け台の開口部の養生を | つり荷が落下する |  |  |  |  | 締りを点検し、作業する
| ２. | 玉掛けワイヤの点検をする |  | ① | 変形、磨耗、キズを | ・玉掛けワイヤが切断してつり荷が落下する | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・玉掛け作業開始前に玉掛けワイヤ、補助具の | 玉掛け者
|  |  |  | ② | シャックルのピンの締まりを | ・ピンが緩くシャックルが外れ落下する | ○ | ○ | ○○ | 1 | 変形、磨耗、素線の切断キンク等を点検し、不
良品は廃棄し、新しい物に交換する
本 作 業 | １. | トレミー管の頭部にバンドをかける |  | ① | しっかりとバンドピンを掛け | ・バンドの締め具合が緩くバンドが開き | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・玉掛け開始前にバンドピンの掛かりを確認し、 | 合図者
[6 empty] | 荷が落下する |  |  |  |  | ワイヤのねじれを直した後、微動巻き上げの
|  |  |  | ② | シャックルとワイヤのねじれを直し | ・ワイヤ等のねじれでつり荷が荷振れを | ○ | ○ | ○○ | 1 | 合図をする
起こし激突する
| ２. | クレーンにてトレミー管をつり上げる |  | ① | 微動巻き上げの合図で | ・巻き上げ時、ワイヤを手で押さえ | △ | △ | △△ | 3 | ・ワイヤ掛け終了後、巻き上げ合図は、 | 合図者
|  |  |  | ② | つり荷から3ｍ離れ | トレミー管との間に手を挟まれる |  |  |  |  | 荷から3ｍ離れ合図する
| ３. | トレミー管を受け台に預ける |  | ① | 移動時はつり荷から離れ | ・移動中、荷が振れ作業員に激突する | ○ | △ | ○△ | 2 | ・つり荷の移動は、合図者は荷降し位置を指 | 合図者
|  |  |  | ② | トレミー管が30～40cm出たところで一旦止め | [5 empty] | 示し、荷降し場所に先行する。トレミー管の
荷下ろし作業は、受け台から30～40ｍ出た
ところで一旦止め、受け台に預ける
本 作 業 | ４. | 次のトレミー管を同様につって接続 |  | ① | オペレータの見える位置で | ・トレミー管を先の管上に誘導中、急に | △ | × | △× | 4 | ・合図者は、オペレータの見える位置で声 | 合図者
|  | する |  | ② | トレミー管上に誘導し | 巻き下げ手を挟む |  |  |  |  | をかけ安全を確認して微動巻き下げの合
|  |  |  | ③ | 微動巻き下げで | [5 empty] | 図をする。また、オペレータは必ず合図を
確認する
| ５. | クレーンにて少しつり上げ治具を |  | ① | オペレータの見える位置で | ・つり下げ時、合図がオペレータに見づ | △ | △ | △△ | 3 | ・合図者の合図に従い荷を下ろす | ｵﾍﾟﾚｰﾀ
|  | 外して、再度預ける |  | ② | つり荷が止まっているのを確認し | らく急に下ろし治具に手を挟む |  |  |  |  | ・受け治具取り外し作業はオペレータの見え | 作業員
る位置で吊り荷が止まったことを確認して
取り外す
後 始 末 作 業 | １. | 工具類を片付ける |  | ① | 指定の場所に | ・工具類につまずき転倒する | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・工具類は、作業終了時指定された場所に | 作業員
整理する
建設業の場合：先ず両手で間隔を指示した後、巻き上げ又は巻き下げる
建設業の場合：先ず両手で間隔を指示した後、巻き上げ又は巻き下げる