## 宅地造成道路
宅地造成・道路工事作業手順書及び危険性･有害性等の調査（機械土工工事業）
作業名 |  |  | 掘削・集土・運搬作業 |  |  |  | 保護具 |  |  |  | 保護帽・安全靴・手袋・トラチョッキ
使用機械 |  |  | 油圧ショベル・ブルドーザ・ダンプトラック・ローラ |  |  |  | 免許・資格 |  |  |  | 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能講習修了証、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者講習修了証、自動車運転免許証
使用工具 |  |  | 立入禁止標識他保安設備他・A型バリケード・カラーコーン・コーンバー・スコップ・鋤簾・一輪車 |  |  |  | 作業人員 |  |  |  | 職長・オペレータ・作業員・誘導者・運転手・ガードマン
使用材料 |  |  | マーキングスプレー・石灰 |  |  |  | その他 |  |  |  | ローラ運転特別教育修了書
作業 | 作 業 の 手 順 |  |  | 急 所 |  | 危険性･有害性等 | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 | 危険性･有害性等の除去・低減対策 | 誰 が | 備 考 （図）
区分 | （主なステップ） |  |  | （安全・正否・やりやすく）
準備作業 | １. | 安全朝礼に出る |  | ① | 関係作業員全員で
| ２. | 作業前ミーティングをする |  | ① | 新規入場者をチェックして | ・体調不良により不安全行動を | ○ | △ | ○△ | 2 | ・作業前ミーティングで新規入場者の | 職 長
|  |  |  | ② | 服装・体調・保護具を点検して | してケガをする |  |  |  |  | チェックをし、服装・体調・保護具を | 安責者
|  |  |  | ③ | 指差しでチェック事項を呼称して | [5 empty] | 呼称で点検する
チェック事項：
1.安全帽ヨシ！
2.アゴ紐ヨシ！
3.安全靴ヨシ！
| ３. | 事前検討に基づく作業手順を |  | ① | 施工要領書の作業方法と手順で | ・指示の不徹底により作業手順 |  |  |  |  | ・打合せ、調整は施工要領書、手順 | 担当者
|  | 指示する |  | ② | 関係作業員全員で | を間違え、不安全行動をして | ○ | △ | ○△ | 2 | 書をもとに実施する | 職 長
ケガをする
[6 empty] | ・作業手順変更時の指示不足 |  |  |  |  | ・作業前に現地で変更内容、安全上
[6 empty] | により不安全行動をしてケガ | △ | △ | △△ | 3 | の指示事項を全員に周知させて
[6 empty] | をする |  |  |  |  | から作業をする
| ４. | KYを実施する （記録する） |  | ① | KYボード（シート）で | ・KYのマンネリ化で安全意識 | ○ | △ | ○△ | 2 | ・一人一人が作業内容にあった危険 | 職 長
|  |  |  | ② | 危険のポイントを決めて | が低下し不安全行動をして |  |  |  |  | ポイントを作業現地で現物を見なが | 作業員
|  |  |  | ③ | 各人の行動目標を唱和して | ケガをする |  |  |  |  | ら呼称する
準備作業 | ５. | 有資格者等の確認をする |  | ① | 車両系建設機械運転技能講習修 | ・経験不足による指示の不徹底 | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・経験の少ない職長は前日の工程打 | 職 長
[5 empty] | 了証で | で事故を起こす |  |  |  |  | 合せで作成した作業指示書をもと
|  |  |  | ② | 地山の掘削及び土止め支保工作 | ・移動のため無資格者が運転 |  |  |  |  | にして指示を徹底する
[5 empty] | 業主任者技能講習修了証で | し重機が転倒する |  |  |  |  | ・作業前ミーティングで資格者と経験
|  |  |  | ③ | 自動車運転免許で | [5 empty] | 等を確認し、指示を徹底する
| ６. | 作業場所の周辺状況を点検 |  | ① | 地山の点検を | ・掘削時、地中埋設物の標示 | △ | △ | △△ | 3 | ・埋設物、架空電線、地質を作業前 | 職 長
|  | する |  | ② | 埋設物の位置を | がなく、接触による損傷事故 |  |  |  |  | にマーキングや目視で再確認する | 作業員
|  |  |  | ③ | 架空電線等の位置を | を起こす
[6 empty] | ・作業開始前の点検を怠り、 | ○ | ☓ | ○☓ | 3
地山が崩壊し、作業員が
巻き込まれる
[6 empty] | ・バケットを上げすぎ架空電線 | ○ | ☓ | ○☓ | 3
に接触して感電する
| ７. | 重機・機械等を点検する |  | ① | 指定項目点検表（チェックリスト）で | ・整備不良によりブレーキが甘 | ○ | ☓ | ○☓ | 3 | ・重機・機械等は毎日の作業終了時 | 職 長
|  |  |  | ② | クラッチ、ブレーキの作動を | く逸走し作業員が挟まれる |  |  |  |  | 点検するとともに、毎日の作業開 | オペレータ
|  |  |  | ③ | オイル、燃料、冷却水を | [5 empty] | 始前、点検表で点検する
| ８. | 安全設備・立入禁止措置をする |  | ① | 当日の作業範囲を | ・作業員が重機の作業範囲内 | △ | ☓ | △☓ | 4 | ・作業開始前にバリケード等で区画 | 職 長
|  |  |  | ② | バリケード、カラーコーン等で | に立入り激突される |  |  |  |  | し立入禁止の標示をする | 作業員
|  |  |  | ③ | 立入禁止の標示をして | [6 empty] | オペレータ
本作業 | １. | 重機を搬入する |  | ① | 誘導者の誘導、合図で | ・オペが誘導者ナシで移動し、 | △ | ☓ | △☓ | 4 | ・重機の移動は誘導者を配置し、 | 誘導者
|  | （バックホー) |  | ② | 指定の場所に | 作業員と接触する |  |  |  |  | 誘導者の合図で指定の場所まで | オペレータ
|  |  |  | ③ | 人払いをして | [5 empty] | 移動する
[6 empty] | ・トレーラから重機を下ろすとき、 | △ | × | △☓ | 4 | ・重機の荷下ろしは平坦で堅固な
[6 empty] | キャタピラが道板を外れ転落 |  |  |  |  | 場所で行い、誘導者の誘導で荷
[6 empty] | する |  |  |  |  | 下ろしする
| ２. | 指定場所に誘導する |  | ① | 運転席から見える位置で | ・バックホーが移動中、他に気 | △ | △ | △△ | 3 | ・重機の移動は誘導者の指示に | 誘導者
|  |  |  | ② | 誘導者の指示に従い | を取られ誘導者に激突する |  |  |  |  | 従い、誘導者はオペレータから | オペレータ
見える位置で誘導する
| ３. | 指定場所に設置する |  | ① | 掘削の開始場所に | ・指定場所までの通路が軟弱で | △ | × | △× | 4 | ・事前に指定場所までの通路を点検 | 誘導者
|  |  |  | ② | 誘導者の合図で誘導し | 重機が転倒する |  |  |  |  | し、軟弱な場所を避け指定する | オペレータ
職 長
| ４. | 作業区域の立入禁止措置を |  | ① | A型バリケード、カラーコーン等で | ・作業員がバックホー等の作業 | △ | ☓ | △☓ | 4 | ・作業毎にA型バリケード等で立入禁 | オペレータ
|  | する |  | ② | 重機の作業範囲内、旋回範囲内を | 範囲内に立入り、旋回時重機 |  |  |  |  | 止区域を決め、区画する | 作業員
と接触又は激突する
本作業 | ５. | 集土作業をする （ブルトーザ） |  | ① | 床付け高さを確認し | ・作業範囲内に、作業員が | ○ | △ | ○△ | 2 | ・作業ごとに立入禁止区域を決め、 | オペレータ
|  |  |  | ② | 土質に応じた安全勾配を取り | 立入り重機に激突される |  |  |  |  | 区画する | 作業員
|  |  |  | ③ | 地山掘削及び土止め支保工作業 | [6 empty] | 作業主任者
主任者の直接指揮で
【※集土作業手順による】
| ６. | 掘削作業をする （バックホー） |  | ① | 床付け高さを確認し | ・作業範囲内に作業員が | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・作業ごとに立入禁止区域を決め、 | オペレータ
|  |  |  | ② | 土質に応じた安全勾配を取り | 立入り、掘削土の落下で |  |  |  |  | 区画する | 作業員
|  |  |  | ③ | 地山掘削及び土止め支保工作業 | ケガをする
[5 empty] | 主任者の直接指揮で | ・掘削作業中、地山が崩壊し、 | ○ | × | 〇× | 3 | ・作業主任者は、作業開始前に掘削 | 作業主任者
[6 empty] | 作業員がケガをする |  |  |  |  | 場所の地山を点検し、作業中は直
接指揮を取り作業する
| ７. | バックホーで掘削、積込みする |  | ① | 誘導者を配置して | ・旋回中、バケットから浮石等 | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・積込み作業は、誘導者を配置し、 | オペレータ
|  |  |  | ② | 深さ、範囲を確認し | が落下して作業員に当たる |  |  |  |  | 浮石等は作業開始時、除去して | 作業員
|  |  |  | ③ | 浮石等を確認して | [5 empty] | 作業を開始する | 誘導者
[6 empty] | ・のり面や地山が崩壊し、 | ○ | △ | ○△ | 2 | ・土質や水位の調査と土質に合わせ
[6 empty] | 重機が押され転倒する |  |  |  |  | て施工上ののり面の角度や山止め
の可否を検討する
| ８. | ダンプトラックに積込み搬出する |  | ① | 誘導者の指示で | ・ダンプ誘導中、重機が旋回し | ○ | △ | ○△ | 2 | ・誘導はダンプ運転手の右側で行う | 誘導者
|  |  |  | ② | はっきりとした誘導、合図で | て誘導者に激突する |  |  |  |  | ・制限速度を設け、運転手に周知の | オペレータ
|  | １）ダンプトラックを積込み場所に | [8 empty] | 上厳守させる
|  | 移動する |  |  |  | ・待機中ダンプの前後進で第 | ○ | △ | ○△ | 2 | ・待機場所は事前に調査し、交差点
[6 empty] | 三者等がケガをする |  |  |  |  | や横断歩道の近くを避け、責任者
を決め運転手に徹底する
[6 empty] | ・ダンプを傾斜地に止め、ダン |  |  |  |  | ・やむを得ず傾斜地に停車する場合
[6 empty] | プが逸走し作業員に激突 |  |  |  |  | は、歯止めをし駐車する
する
本 作 業 | ９． | 2)積み込む |  | ① | 積込みは荷台後方から | ・重機が運転席方向から旋回 | ○ | △ | ○△ | 2 | ・積込みはアオリの高さまで積込み、 | オペレータ
|  |  |  | ② | 運転席側から後方に | し、バケットが運転席に激突 |  |  |  |  | 積込み後は必ずバケットで押さえ、
[6 empty] | する |  |  |  |  | 土質によってはホロ掛けをしてから
発車させる
[6 empty] | ・作業員がダンプが出る前に清 | ○ | △ | ○△ | 2 | ・ダンプ周りの清掃は、ダンプが出た
[6 empty] | 掃ののため近ずき、残土や石 |  |  |  |  | 後誘導者の合図で清掃する
等が荷台から落下しケガを
する
| １０． | 3)ダンプトラックを移動、搬出 |  | ① | 場内移動は、誘導者の指示、 | ・出会い頭、一般車両及び通 | △ | ☓ | △× | 4 | ・場内は誘導者の合図で走行し、場 | 誘導者
|  | する |  |  | 合図で | 行人等と接触する |  |  |  |  | 外に出る場合はガードマンの合図 | 運転手
|  |  |  | ② | 場外へはガードマンの指示で | ･作業員が左右を確認せずダンプ |  |  |  |  | で運行する
|  |  |  | ③ | ホロ掛けをして | 通路を横断時、ダンプと接触 |  |  |  |  | ・ダンプ通路には横断歩道を設け、
[6 empty] | する |  |  |  |  | 作業員が横断するときは、歩道
手前で一旦停止し左右を確認
して横断する
☆現地KYボードでシンプルに記録は必ず残そう
◎ 作業員の年齢、経験、健康状態、取得資
格等を確認して、適正配置を行う
・位置探しが不明な場合や危険性が高い
場合は手掘りで表す
・作業不可能日数及び機械能率、関連工事
との関連等をもとに検討
1）使用する機械の種類及び能力
2）機械の運行経路
3）機械による作業方法
点検シート
・ 車両系建設機械運転席の目の付く所に
貼る
・ 誘導者はバリケードの内側でバックホーの
作業範囲外で誘導を行う
・ 誘導者はバリケードの内側でバックホーの
作業範囲外で誘導を行う
・交通誘導員は車の前に出ない
・運転者にわかる大きい動作で
・危険を感じたら、直ちに停止させる