## 伐開除根集積
宅地造成・道路工事作業手順書及び危険性･有害性等の調査（機械土工工事業）
作業名 |  |  | 伐開除根・集積（雑木）作業 |  |  |  | 保護具 |  |  |  | 保護帽・安全靴（安全長靴）・手袋・トラチョッキ
使用機械 |  |  | 油圧ショベル |  |  |  | 免許・資格 |  |  |  | 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能講習修了証、 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者講習修了証
使用工具 |  |  | Ａ型バリケード・カラーコーン・コーンバー・赤白ポール・安全標識 |  |  |  | 作業人員 |  |  |  | オペレータ、誘導者、作業員
使用材料 |  |  | マーキングスプレー・石灰 |  |  |  | その他
作業 | 作業の手順 |  |  | 作業の急所 |  | 危険性･有害性等 | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 | 危険性･有害性等の除去・低減対策 | 誰 が | 備 考 （図）
区分 | （主なステップ） |  |  | （安全・正否・やりやすく）
準 備 作 業 | １. | 準備作業
【※準備作業手順書による】
本 作 業 | １. | 重機を搬入する
【※トレーラによる油圧ショベル等使用重機関係搬入・搬出作業手順書による】
| ２. | 重機を設置する |  | ① | 足回りの傾斜地を避け | ・重機の足回りが傾斜他の | ○ | △ | ○△ | 2 | ・伐根作業開始前に、足回りの | オペレータ
|  |  |  | ② | 水平な場所に | 根等で不安定なため転倒 |  |  |  |  | 傾斜障害物等を調査し、重機
|  |  |  | ③ | 他の根等の障害物を見て | する |  |  |  |  | は平坦な場所に設置する
| ３. | 根を浮かせる |  | ① | 根の張り状態を見て | ・根を起こす際、一気に引き | ○ | △ | ○△ | 2 | ・根を掘り起こす前に、根の張り | オペレータ
|  |  |  | ② | バケットで数回押し、根を浮かせ | 起こそうとしたとき、根の張 |  |  |  |  | 具合を調査し、バケットで数回
[6 empty] | りが大きく、重機が転倒する |  |  |  |  | 押し、根を浮かせて掘り起こす
本 作 業 | ４. | 根を掘り起こす |  | ① | 根の下にバケットの爪を入れ | ・一気に引き抜こうとしたと | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・根の掘り起こしは、根の下にバ | オペレータ
|  |  |  | ② | 数回揺すって土を落とし根を切り | き、根の重量で機械が転 |  |  |  |  | ケットを入れ数回揺すって土を
|  |  |  | ③ | ゆっくりと | 倒する |  |  |  |  | 落としゆっくりと引き抜く
| ５. | 根をバケットに入れる |  | ① | 根の大きさをみて | ・根の掴み方が悪く、根が | ○ | △ | ○△ | 2 | ・根をバケットで掴むときは、根 | オペレータ
|  | （抱える） |  | ② | 根の重心にバケットを合わせ | 転がり周囲の誘導者等 |  |  |  |  | の重心と思う部分をバケットの
[6 empty] | にあたる |  |  |  |  | 中心にあわせ、つかみ取る
| ６. | 集積場所へ移動する |  | ① | 低速で | ・移動速度が速く、他の切り | ○ | △ | ○△ | 2 | ・集積場所に運搬するときは、誘 | オペレータ
|  |  |  | ② | 荷の状態を見ながら | 株等に乗り上げ転倒する |  |  |  |  | 導者の合図で、荷の状態を見な
|  |  |  | ③ | 誘導者の合図で | [5 empty] | がらゆっくりと運搬する
| ７． | 集積する |  | ① | 積み荷の状態を見ながら | ・集積した根が転がり、周囲 | △ | △ | △△ | 3 | ・荷を積む高さは、重機のキャビ | オペレータ
[6 empty] | の作業員等にあたりケガを |  |  |  |  | ンの高さ程度とし、荷崩れ防止
[6 empty] | する |  |  |  |  | をする
| ８． | 集積場所に立入禁止措置を |  | ① | カラーコーン、A型バリケード等で | ・他の作業員が集積場所に | △ | △ | △△ | 3 | ・根の集積場所には、カラーコー | 作業員
|  | する |  | ② | 標示をして | 立ち入ったとき重機の振動 |  |  |  |  | ン等で立入禁止の措置をし、
[6 empty] | 等で荷崩れを起こしケガを |  |  |  |  | 標示する
する
後始末作業 | １. | 後始末作業
【※後始末作業手順書による】