## 表土掘削集土
宅地造成・道路工事 作業手順書及び危険性･有害性等の調査（機械土工工事業）
作業名 |  |  | 表土・掘削・集土（平坦な場所）作業 |  |  |  | 保護具 |  |  |  | 保護帽、安全靴（安全長靴）、軍手、トラチョッキ
使用機械 |  |  | ブルドーザ |  |  |  | 免許・資格 |  |  |  | 車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）技能講習修了証（技能講習：３ｔ以上・特別教育：３ｔ未満）、 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者講習修了証
使用工具 |  |  | カラーコーン、コーンバー、赤白ポール |  |  |  | 作業人員 |  |  |  | オペレータ、作業員,誘導者
使用材料 |  |  | マーキングスプレー、石灰 |  |  |  | その他
作業 | 手 順 |  |  | 急 所 |  | 危険性･有害性等 | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 | 危険性･有害性等の除去・低減対策 | 誰 が | 備 考 （図）
区分 | （主なステップ） |  |  | （安全・正否・やりやすく） |  | （予測される危険）
準 備 作 業 | １. | 準備作業
【※準備作業手順書による】
本 作 業 | １. | 重機を移動する |  | ① | ブレードは地面から40cm程度上げ | ・傾斜地及び岩石上を走行中、 | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・重機移動中は、ブレードは地面から40cm | オペレータ
|  |  |  | ② | 傾斜地を避け、ゆっくりと | 機体が不安定となり、横転 |  |  |  |  | 程度上げ、傾斜地を避けゆっくりと前進す
|  |  |  | ③ | 直角に登り | する |  |  |  |  | る。また傾斜地を前進する場合は、直角
に前進する
| ２. | 掘削する |  | ① | ブレードの高さで | ・傾斜地等で押土作業中、 | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・掘削、押し土等の作業は、ブレードの高さ | オペレータ
|  |  |  | ② | 履帯は、完全に地面に接地し | 履帯が一部路面から外れ |  |  |  |  | で行い、履帯は完全に接地し作業する
|  |  |  | ③ | 機体は、常に左右水平にして | 転落する
| ３. | 押土する |  | ① | 距離は最短に | ・押土作業中、バックした時 | ○ | × | ○× | 3 | ・押し土作業は、距離を最短とし誘導者の | オペレータ | ・運土距離は、５０ｍ程度とする
|  |  |  | ② | 低速で | 誘導者が気づかず、巻き込 |  |  |  |  | 合図で低速で作業する
|  |  |  | ③ | 機体は左右水平に | まれる
| ４. | 敷均し作業をする |  | ① | ブレードを垂直に立て | ・ならし作業中、後方作業員に | △ | × | △× | 4 | ・ならし作業は、ブレードは垂直に立て、 | オペレータ | ・安定した高さ、勾配にて均す
|  |  |  | ② | 刃先と地表の間を少し開け | 気づかずバック時作業員を |  |  |  |  | 刃先と地表の間を少しあけ前進で誘導
|  |  |  | ③ | 前進で | 巻き込む |  |  |  |  | 者の合図で作業する
| ５. | 盛土を転圧する |  | ① | 履帯で踏み固め | ・斜面を斜めに前後進すると、 | △ | × | △× | 4 | ・盛上げ土は集土山に対して直角に前後 | オペレータ
[6 empty] | バランスを崩し横転する。 |  |  |  |  | 進し、履帯で踏み固める
| ６. | 集土場所に立入禁止措置を |  | ① | バリケード、カラーコーンで | ・集土場所に作業員が立入、 | ○ | △ | ○△ | 2 | ・荷を看視しながら十分な広さで、外側か | 作業員
|  | する |  | ② | 立入禁止の標示をして | 重機の振動等で土砂が崩 |  |  |  |  | らバリケード、カラーコーン等で立入禁
[6 empty] | れ埋まる |  |  |  |  | 止措置をする
後始末作業 | 1. | 後始末作業
【※後始末作業手順書による】