## 敷均し・敷固め
宅地造成・道路工事作業手順書及び危険性･有害性等の調査（機械土工工事業）
作業名 |  |  | 敷均し・締固め作業 |  |  |  | 保護具 |  |  |  | 保護帽、安全靴（安全長靴）・手袋・トラチョッキ
使用機械 |  |  | ブルドーザ・ローラ |  |  |  | 免許・資格 |  |  |  | 車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習修了証、 ローラ運転特別教育終了証
使用工具 |  |  | 修理工具、カラーコーン、コーンバー、赤白ポール、バリケード、トラロープ |  |  |  | 作業人員 |  |  |  | オペレータ，誘導者、作業員
使用材料 | [6 empty] | その他
作業 | 作業の手順 |  |  | 作業の急所 |  | 危険性･有害性等 | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 | 危険性･有害性等の除去・低減対策 | 誰が | 備 考 （図）
区分 | （主なステップ） |  |  |  | （安全・正否・やりやすく）
準備作業 | １. | 準備作業
【※準備作業手順書による】
本作業 | １． | 重機を搬入する
【※トレーラによるバックホー等使用重機関係搬入・搬出作業手順書による】
| ２． | ダンプを誘導する |  | ① | 指定の場所に | ・ダンプがバック中、作業員が | ○ | △ | ○ △ | 2 | ・敷ならし作業での、ダンプの誘導 | 誘導者
|  |  |  | ② | 誘導者の合図で | 後部の死角に入りひかれる |  |  |  |  | は、誘導者を指名し、関係作業
|  |  |  | ③ | 関係作業員を人払いをして | [5 empty] | 員を人払いしてからダンプを誘導
する
| ３． | ダンプアップする |  | ① | 周囲の人払いをして | ・ダンプアップ時、石等が関係 | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・ダンプアップ時は付近の作業員を | 誘導者
|  |  |  | ② | 散水しながら | 作業員に飛散しケガをする |  |  |  |  | 人払いし、散水しながら下ろす
本作業 | ４． | 押土する |  | ① | 機体は左右水平に | ・押土作業中、バックした時 | ○ | × | ○× | 3 | ・押土作業は、誘導者の合図で | オペレータ | ※押土作業は土を取る厚み注意し
[6 empty] | 誘導者に気づかず、誘導者 |  |  |  |  | 作業する |  | ながら行う
を巻き込む
| ５． | 荒ならしをする |  | ① | 盛り上げは仕様に基づき | ・ブルドーザが後進中、 | ○ | △ | ○ △ | 2 | ・敷ならし作業は、誘導者を配置 | 誘導者
|  |  |  | ② | 誘導者を配置し | 誘導者が不在のため |  |  |  |  | し、誘導者の誘導で作業する
|  |  |  | ③ | ブレード部の土が落ちきるまで押し | 後方作業員に接触
する
| ６． | 路床を整正する |  | ① | 勾配の低い方から高い方へ | ・無理な動作で運転し、 | × | △ | ×△ | 4 | ・進行方向を確認しながら、勾配 | オペレータ
|  |  |  | ② | 高さを水糸でチェックして | ブルドーザが転倒する |  |  |  |  | の低い方から高い方へ整正し、 | 作業員
|  |  |  | ③ | 障害物、路肩から離れ | [5 empty] | 高さを水糸でチェックして、障害
物、路肩から離れ作業する
| ７． | 締固め・転圧をする |  | ① | 誘導者を配置し | ・締固め作業中、誘導者が | ○ | × | ○ × | 3 | ・締固め作業範囲には、バリケー | 作業員
|  |  |  | ② | 立入禁止の標示をして | 不在でロードローラと接触 |  |  |  |  | ド等で立入禁止の措置をし、 | 誘導者
[6 empty] | する |  |  |  |  | 標示をする
[6 empty] | ・締固め作業中、誘導者が | △ | × | △× | 4 | ・のり肩付近の締固め作業は、 | 作業員
[6 empty] | 不在でのり肩からローラが |  |  |  |  | 赤白ポール等で立入禁止の | 誘導者
[6 empty] | 転落する |  |  |  |  | 措置をし、誘導者の合図で
作業する