## 作業全般
粘土瓦葺・化粧スレート瓦葺作業手順書及び危険性･有害性等の調査（屋根工事業）
作業名 |  |  | 粘土瓦葺・化粧スレート瓦葺(一戸建て住宅） |  |  |  | 保護具 |  |  |  | 安全帽、安全帯、軍手、瓦作業用地下足袋
使用機械 |  |  | 巻上げ機（瓦上げ機）・クレーン・電動カッター・釘打ち機 |  |  |  | 免許・資格 |  |  |  | 巻上げ機（ウィンチ）の運転特別教育修了証、足場の組立て等作業主任者技能講習修了証、玉掛け業務技能講習修了証、瓦葺き技能士
使用工具 |  |  | 棟足場、墨出し機、電工ドラム |  |  |  | 作業人員 |  |  |  | 名
使用材料 |  |  | カラーコーン、コーンバー、立入禁止看板、防水シート |  |  |  | その他
作業 | 作業の手順 |  |  | 作業の急所 |  | 危険性･有害性等 | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 | 危険性･有害性等の除去・低減対策 | 誰 が | 備 考 （図）
区分 | （主なステップ） |  |  | （安全・正否・やりやすく）
準備作業 | １. | 作業場所周辺状況を点検する |  | ① | 交通の状況を | ・クレーン作業中、ブームを揚げすぎ | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・職長は作業開始前、作業場所周辺の架 | 職 長 | ・特にリフォームの場合は作業場所の近くに駐車
|  |  |  | ② | 近隣住宅の状況を | 架空電線に接触し、感電する |  |  |  |  | 空電線等の障害物を点検し、クレーンの |  | 場の有無を確認する
|  |  |  | ③ | 架空電線を | [5 empty] | 設置場所を検討する |  | ・架空電線が高圧のものに対しては、最寄の電力
会社に届け出る
| ２. | 安全ミーティングを実施する |  | ① | 全員参加で | [6 empty] | 職 長 | ・作業員の年齢、経験、健康状態、取得資格等
|  |  |  | ② | 工事工程を | [7 empty] | を確認して適正配置を行う
|  |  |  | ③ | 危険予知（ＫＹ）を
| ３. | 有資格者等を確認する |  | ① | 巻上げ機の運転特別教育修了者を | ・玉掛け作業で、無資格作業員が作 | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・玉掛け作業等、資格の必要なものは、作 | 職長 | ・瓦屋根標準設計施工ガイドライン講習修了者 ・瓦葺き技能士 ・巻上げ機（ウィンチ）の運転特別教育修了者 ・足場の組立て等作業主任者技能講習修了者 ・玉掛け業務技能講習修了者
|  |  |  | ② | 玉掛け技能講習修了者を | 業し、玉掛け方法が悪く、荷がバラ |  |  |  |  | 業開始前資格証を確認し、資格者に実
|  |  |  | ③ | 足場の組立て等作業主任者技能講習 | けて落下する |  |  |  |  | 施させる
修了者を
準備作業 | ４. | 保護具を点検する |  | ① | 安全帽、安全帯の | ・屋根の上で作業中、履き物が悪く | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・屋根上の作業は、安全帽、安全帯、指定 | 職 長
|  |  |  | ② | 軍手を | 足を滑らせて墜落する |  |  |  |  | の履き物を使用し作業する
|  |  |  | ③ | 指定の履き物を
| ５. | 機械を点検する |  | ① | 巻上げ機の滑車、台車を | ・作業開始前の点検不足で巻上げ | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・巻上げ機は、作業開始前、滑車、台車、 | 職 長
|  |  |  | ② | 電動カッターを | 機のワイヤがキンクし、積荷の重量 |  |  |  |  | ワイヤ等を点検し、作業を開始する
|  |  |  | ③ | ワイヤのキンク、接断を | で切断する
| ６. | 作業区域内の立入禁止措置をする |  | ① | カラーコーン、コーンバーで | ・屋根の作業中、振動等で資材等が | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・屋根作業中は下部にカラーコーン、コーン | 職 長
|  |  |  | ② | 第三者の | 落下し、歩行中の作業員又は第三 |  |  |  |  | バーで立入禁止の措置をし、上部作業中
|  |  |  | ③ | 標示をして | 者に当たる |  |  |  |  | の標示をする
準備作業 | ７. | 資材置場を点検する |  | ① | 堅固な場所を | ・資材仮置場に、立入禁止等の措置 | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・資材置き場は作業通路から離れた場所 | 職 長
|  |  |  | ② | 立入禁止の措置をして | がなく、近くを歩行中、資材が荷崩 |  |  |  |  | に設け、カラーコーン等で立入禁止の
|  |  |  | ③ | カラーコーン、コーンバーで | れし作業員に当たる |  |  |  |  | 措置をする
| ８. | 足場の設置を点検する |  | ① | 足場作業主任者が | ・足場から屋根へ渡ろうとして、足を | ○ | △ | ○△ | 2 | ・作業開始前に足場から屋根へ渡り桟橋を | 職 長
|  |  |  | ② | 渡り桟橋を | 滑らせ墜落する |  |  |  |  | 設け手すりをつける
|  |  |  | ③ | 足場の異常の有無を
本作業 | １. | 足場・安全ネット等を点検する |  | ① | 手すりの設置を | ・足場から屋根へ渡ろうとしてバラ | ○ | △ | ○△ | 2 | ・足場から屋根への通路は、渡り桟橋を設置 | 職 長
|  |  |  | ② | 屋根への渡り桟橋を | ンスを崩し、墜落をする |  |  |  |  | し、桟橋には手すりの設置を設ける | 作業員
|  |  |  | ③ | 親綱の設置を
| ２. | 野地下地を点検する |  | ① | 不陸、金物、釘等の突出を | ・屋根上を歩行中、不陸、金物、釘等 | △ | △ | △△ | 3 | ・作業者は作業開始前に屋根全体の不陸、 | 職 長
|  |  |  | ② | 野地板の段差をなくし、ビスの間隔を | の突出物につまずき、転倒し墜落 |  |  |  |  | 金物等の突出及び野坂板の段差等を点 | 作業員
|  |  |  | ③ | 葺地、昇り板の釘止めが的確か | する |  |  |  |  | 検、確認する
| ３. | 巻き上げ機を設置する | [9 empty] | 作業員
（※巻上げ作業手順による）
| ４. | 防水シートを敷き込む |  | ① | たるみのないようにしっかりと | ・軒先で防水シート敷き込み作業中、 | × | △ | ×△ | 4 | ・軒先での作業は、足場上から作業し、 | 作業員 | ・雨天、強風の時は作業を中止する
|  |  |  | ② | タッカーの間隔は縦450mm、登150mmに | 足を滑らせて軒先から転落する |  |  |  |  | 作業中は足場に安全帯を掛けて作業
|  |  |  | ③ | 重ね部は１０㎝以上適切に | [5 empty] | する
本作業 | ５. | 瓦の仕事を始める地点を墨出しする |  | ① | 屋根の芯を出して | ・墨出し作業に熱中し、足元がふら | △ | △ | △△ | 3 | ・屋根の墨出し作業は、安全帯、指定の履き | 瓦葺き技能士
|  |  |  | ② | 安全帯を使用し | つきバランスを崩して墜落する |  |  |  |  | 物等を使用し、芯出し作業をする | 作業員
| ６. | 軒先・ケラバ水切を施工する |  | ① | 重ね幅を確保して | ・軒先上からケラバ水切り作業中、 | △ | △ | △△ | 3 | ・軒先のケラバ水切り作業は、足場を使用し、 | 瓦葺き技能士
|  | （化粧・スレートのみ） |  | ② | 足場上から | 前屈みで作業しバランスを崩し、 |  |  |  |  | 安全帯を掛け、重ね幅を確保し取付け | 作業員
|  |  |  | ③ | 安全帯を使用し | 軒先から転落する |  |  |  |  | 作業をする
| ７. | 水抜きパッキンを取り付ける |  | ① | 垂木のピッチに合わせて | ・水抜きパッキンの取付け作業中、 | ○ | △ | ○△ | 2 | ・水抜きパッキン取付け作業は、安全帯を使 | 瓦葺き技能士
|  | （粘土瓦のみ） |  | ② | 安全帯を使用し | 防水シートで足を滑らせ、墜落 |  |  |  |  | 用し作業をする | 作業員
する
| ８. | 引掛桟の墨出し瓦桟・瓦座を取り付ける |  | ① | 釘打ち機で | ・瓦桟、瓦座の取付け作業中、あや | × | ○ | ×○ | 3 | ・瓦に応じて葺き足を決め、瓦桟、瓦座を使用 | 瓦葺き技能士
|  | （粘土瓦のみ） |  | ② | 葺き足を決め | まって瓦桟を押えた手を打つ |  |  |  |  | し、釘打ち作業は、押える手を釘打ち位置か | 作業員
|  |  |  | ③ | 瓦桟、瓦座を使用し | [5 empty] | ら十分離し打ち込む
本作業 | ９． | 瓦を搬入する |  | ① | 車両を搬機の近くに誘導し | ・車両から巻上げ機に直接積み込み | × | △ | ×△ | 4 | ・瓦の搬入作業は車両から台車へ直接積込 | 瓦葺き技能士
|  |  |  | ② | 車両から台車へ直接積込み | 作業中、荷台上の作業員が手を滑 |  |  |  |  | み、巻上げ機の荷上重量は40～50kgを目 | 作業員
|  |  |  | ③ | 巻上げ機での40～50㎏を目度に | らせ、下の作業員がケガをする |  |  |  |  | 安にし、車両荷台上の作業員と下の作業
員が声を掛け合って作業する
| １０． | 本谷・捨谷を板金施工する |  | ① | 谷の通りを見る | [6 empty] | 瓦葺き技能士 | ・ゴミやカケラは取り除く
|  |  |  | ② | ジョイントの継手は10cm以上 | [6 empty] | 作業員
|  |  |  | ③ | 安全帯を使用し
【※板金作業手順を参照】
| １１． | 瓦の割り付け墨出しをする |  | ① | 基点から横の割り付けを | ・瓦の割り付け墨出し作業中、瓦桟、 | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・瓦の割り付け墨出し作業は、安全帯を使用 | 瓦葺き技能士
|  |  |  | ② | 安全帯を使用し | 瓦座等につまずき墜落する |  |  |  |  | し、基点からの横の割り付けを行い、墨を | 作業員
出す
| １２． | 瓦の荷上げをする |  | ① | ひと山20枚、4冊部を | ・積荷を固定せず、荷上げ作業中、 | × | △ | ×△ | 4 | ・瓦の荷上げ作業は、巻上げ機のワイヤのゆ | 瓦葺き技能士
|  | （粘土瓦のみ） |  | ② | 積荷バンドで固定し | 巻上げ機の振動で荷が落下し、下 |  |  |  |  | るみに注意し、瓦はひと山20枚、4冊部の | 作業員
|  |  |  | ③ | 合図を徹底し | の作業員がケガをする |  |  |  |  | 瓦を積荷バンド等で固定し、合図を徹底し、
荷上げする
| １３． | 瓦の軒先面戸の取付けをする |  | ① | 足場上から | ・軒先から軒先瓦取付け作業中、バ | △ | △ | △△ | 3 | ・瓦の軒先面戸の取付け作業は、足場上から | 瓦葺き技能士
|  |  |  | ② | 安全帯を使用し | ランスを崩し、墜落する |  |  |  |  | 作業し、安全帯を手すりに掛け作業する | 作業員
本作業 | １４． | 軒先瓦、袖瓦（唐草瓦、ケラバ瓦）、 |  | ① | 通りをとおして | ・軒先瓦を取付け作業中、前屈みで | × | ○ | ×○ | 3 | ・軒先瓦の取付けの時は、足場上から作業し、 | 瓦葺き技能士
|  | を取付ける |  | ② | 軒先瓦は一定に | 作業しバランスを崩し、墜落する |  |  |  |  | 安全帯を使用し作業する | 作業員
|  | （粘土瓦のみ） |  | ③ | 安全帯、保護具を使用し | ・ケラバ瓦取付け作業中、削り屑が |  |  |  |  | ・袖瓦の取付けには、保護メガネ、防じんマス
|  | 平部の施工 |  |  |  | 飛び、目に入る |  |  |  |  | ク等を着用し、作業を行う
| １５． | 棟足場の設置、棟瓦の施工をする |  | ① | 足場金具で | ・棟瓦の施工作業中、手が滑り瓦を | △ | △ | △△ | 3 | ・棟瓦の施工は、足場金具で足場を設置し、 | 瓦葺き技能士
|  |  |  | ② | 安全帯を使用し | 落とし、下の作業員がケガをする |  |  |  |  | 安全帯を使用して作業する | 作業員
| １６． | 清掃、点検をする |  | ① | 瓦の上を点検し、ほうきで掃き | ・瓦のカケラ、釘、ゴミ等が飛散し、下 | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・瓦上の点検、清掃作業は、安全帯を使用し | 瓦葺き技能士
|  |  |  | ② | ブローではき | の作業員がケガをする |  |  |  |  | ブローではき清掃する | 作業員
|  |  |  | ③ | 親綱、安全帯を使用し
| １７． | ウインチ、棟足場を撤去する | [9 empty] | 瓦葺き技能士
作業員
【※巻き上げ機の組立解体作業手順を参照】
| １８． | 最終点検をする |  | ① | まわりの清掃確認を | [6 empty] | 職 長
|  |  |  | ② | 材料を
屋根からの墜落防止のための屋根手すり例
◎足場の先行設置を確実に行う
◎ネットを設置する
◎親綱を設置し、安全帯を使用する
◎ 滑り止めのある作業靴を履く
屋根からの墜落防止の
ための屋根手すり例
◎足場の先行設置を確実に行う
◎ネットを設置する
◎親綱を設置し、安全帯を使用する
◎滑り止めのある作業靴を履く
ケラバ水切り