## 作業全般
板金作業手順書及び危険性･有害性等の調査（屋根工事業）
作業名 |  |  | 板金屋根の横葺き作業 |  |  |  | 保護具 |  |  |  | 安全帽、安全帯、軍手、地下足袋
使用機械 |  |  | 電動カッター、電気ドリル |  |  |  | 免許・資格 |  |  |  | 足場の組立て等作業主任者技能講習修了証、玉掛け技能講習修了証、巻上げ機（ウインチ）の運転特別教育修了証
使用工具 |  |  | 墨出し機、電工ドラム |  |  |  | 作業人員 |  |  |  | 名
使用材料 |  |  | カラーコーン、コーンバー、防水シート |  |  |  | その他
作業 | 作業の手順 |  |  | 作業の急所 |  | 危険性･有害性等 | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 | 危険性･有害性等の除去・低減対策 | 誰 が | 備 考 （図）
区分 | （主なステップ） |  |  | （安全・正否・やりやすく）
準備作業 | １. | 作業場所周辺状況を点検する |  | ① | 交通の状況を | ・クレーン作業中、ブームを上げ過ぎ、 | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・職長は、作業開始前作業場所周辺の架空 | 職 長 | ・特にリフォームの場合は駐車場を確認する
|  |  |  | ② | 住宅の状況を | 架空電線に接触し、感電する |  |  |  |  | 電線等の障害物を点検し、クレーンの設
|  |  |  | ③ | 架空電線を | [5 empty] | 置場所を検討する
| ２. | 安全ミーティングを実施する |  | ① | 全員参加で | [6 empty] | 職 長
|  |  |  | ② | 工事工程を
|  |  |  | ③ | 危険予知（ＫＹ）を
| ３. | 有資格者等を確認する |  | ① | 巻上げ機の特別教育修了者を | ・玉掛け作業で無資格作業者が作業し、 | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・職長は、荷上げ作業では玉掛け有資格者を | 職 長
|  |  |  | ② | 玉掛技能修了者を | 玉掛け方法が悪く、荷がバラけて落下 |  |  |  |  | 配置し作業する
|  |  |  | ③ | 足場の組立て等作業主任者を | する
準 備 作 業 | ４. | 保護具を点検する |  | ① | 安全帽、安全帯を | ・屋根上で荷取り作業中、足を滑らせ | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・屋根上での作業は、親綱に安全帯を掛け、 | 職 長
|  |  |  | ② | 軍手を | 墜落する |  |  |  |  | 指定された履き物を使用して作業する
|  |  |  | ③ | 指定の履き物を
| ５. | 機械を点検する |  | ① | 巻上げ機を試運転し | ・巻上げ機の始業前点検で、目視の | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・巻上げ機は始業前に、空荷で２～３回往復 | 職長
|  |  |  | ② | 電動カッターを試運転し | みで実施し、ブレーキ等の不備に |  |  |  |  | し、ブレーキの効き具合、レールのたわみ、 | 作業員
[6 empty] | より荷が落下する |  |  |  |  | ひっかかり、異常音等を点検する
| ６. | 作業区域内の立入禁止措置をする |  | ① | カラーコーン、コーンバーで | ・屋根作業中、資材等が落下し、歩 | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・作業場所周辺に第三者の通行する道路 | 作業員
|  |  |  | ② | 第三者の | 行中の第三者に当たる |  |  |  |  | がある場合は、カラーコーンで立入禁止
|  |  |  | ③ | 上部作業中の標示をし | [5 empty] | の措置をし、上部作業中の標示をする
準備作業 | ７. | 資材置場を点検する |  | ① | 堅固な場所を | ・通路脇に仮置きされた資材が荷崩れ | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・資材置き場は、作業通路から離れた場所 | 職 長
|  |  |  | ② | 立入禁止の措置をして | し歩行中の作業員に当たる |  |  |  |  | に設けカラーコーン等で立入禁止の措置
|  |  |  | ③ | カラーコーンで | [5 empty] | をする
| ８. | 足場の設置を点検する |  | ① | 足場作業主任者が | ・足場から屋根への渡り桟橋がなく無 | ○ | △ | ○△ | 2 | ・作業開始前に足場から屋根への渡り桟橋 | 職長
|  |  |  | ② | 渡り桟橋を | 理な動作で渡ろうとして墜落する |  |  |  |  | を設け手すりを付ける
|  |  |  | ③ | 作業床、手すりを
本作業 | １. | 足場・安全ネット等を点検する |  | ① | 足場・手すりの設置を | ・足場から屋根へ渡ろうとしてバランスを | ○ | △ | ○△ | 2 | ・足場から屋根への通路は、渡り桟橋を設置し | 職 長
|  |  |  | ② | 足場から屋根への渡り桟橋を | 崩し、墜落する |  |  |  |  | 桟橋には、手すり及び安全ネットを設ける
|  |  |  | ③ | 軒先安全ネットの設置を
| ２. | 下地を点検する |  | ① | 不陸、金物・釘等の突出を | ・屋根上の不陸、金物、釘の打ち残し | △ | △ | △△ | 3 | ・作業者は、作業開始前に屋根の不陸、金 | 職 長
|  |  |  | ② | 野地板の段差・ビスの間隔を | によりつまずき、転倒し、また、野地 |  |  |  |  | 物釘等の突出及び野地板の段差等を点
|  |  |  | ③ | 葺地、昇りの板の釘止めを | のはがれ、へこみ等により踏み抜き |  |  |  |  | 検する
墜落する
| ３. | 軒先水切りを取り付ける |  | ① | 安全帯を使用し | ・軒先水切り取付け中、足を滑らせ | △ | △ | △△ | 3 | ・軒先水切り取付け作業は、足場に安全帯 | 作業員
|  |  |  | ② | 重ね巾を確保し、釘の間隔を取り | 軒先から転落する |  |  |  |  | を掛け足場から作業する
|  |  |  | ③ | 下場（淀）包みによる唐草の補強をして
| ４. | 防水シートを敷き込む |  | ① | たるみのないようにしっかりと張り | ・防水シートをカッターで切断中、カッ | × | △ | ×△ | 4 | ・カッターによる防水シート切断は、間隔を | 作業員
|  |  |  | ② | タッカー止めの間隔を適切に | ターが滑り、手、指を切る |  |  |  |  | 取りしっかりと持ち、刃先を下に向けて
|  |  |  | ③ | 重ねは的確に | ・防水シートが突風で剥がれ、シート |  |  |  |  | 作業する
[6 empty] | が作業員に当たり、転倒、滑落する |  |  |  |  | ・突風等による剥がれ防止のため、しっかり
と張り重ねを的確に取り仮止めする
本作業 | ５. | 場外より成形屋根材を現場に搬入する |  | ① | 屋根材は養生し | ・トラックの積載資材が荷崩れし、道路に | × | △ | ×△ | 4 | ・トラックに積込み時、屋根材は養生し、積込 | 作業員
|  |  |  | ② | 搬入時の荷崩れ防止 | 飛散する |  |  |  |  | み完了時に荷崩れ防止のためロープ掛け
|  |  |  | ③ | しっかりとロープ掛けをし | [5 empty] | をする
| ６. | 切り妻屋根の端部に水切りを取り |  | ① | 重ね幅を確保して | [6 empty] | 作業員
付ける
| ７. | 屋根垂木位置の墨出しをする |  | ① | 垂木の芯（棟の芯）を正確に | ・墨出し作業中、墨糸を急に引っ張り、 | △ | ○ | △○ | 2 | ・屋根垂木位置の墨出しは、垂木幅の芯を | 技能者
|  |  |  | ② | かるこは垂木幅の芯で止め | かるこが跳ね、作業者に当たる |  |  |  |  | 正確に取り、かるこは垂木幅の中芯に、
しっかりと止める
| ８. | 屋根材の割り出しをする |  | ① | 屋根幅で成形屋根材を使い分け | [6 empty] | 技能者
|  |  |  | ② | 屋根幅の中心に
|  |  |  | ③ | 軒先に対して直角墨を付け
本作業 | ９. | 荷揚げ場所の設置をする |  | ① | 安全帯を使用し | ・足場の一部解体中、バランスを崩し | △ | △ | △△ | 3 | ・足場の一部解体作業は、安全帯を使用し、 | 有資格者
|  |  |  | ② | 軒先安全ネットの一部取り外し | 解体部から墜落する |  |  |  |  | 立入禁止の標示をして作業する | 作業員
|  |  |  | ③ | 足場の腰払い単管の一部取り外し
| １０. | （1）荷揚げ用作業床を設置する |  | ① | 足場の中間に | ・荷受け台設置作業中、足を滑らせ墜落する | △ | △ | △△ | 3 | ・荷受け台の設置は、安全帯を使用し、荷受 | 技能者
|  |  |  | ② | 屋根面に直角としロングビスで設置し | ・荷受け治具取付中、手が滑り材料が落下し |  |  |  |  | け台は屋根面に直角とし、資材の長さ、荷
|  |  |  | ③ | 長さ、荷重・体積を十分考慮し | 下の作業員に当たる |  |  |  |  | 重等を考慮し設置する
（2）屋根面に荷受（止め）治具の取り付け
| １１. | 屋根材を荷揚げする |  | ① | ロープで結束し | ・荷の取り込み作業中、強風にあおられ、 | △ | × | △× | 4 | ・屋根材の荷上げ作業は、屋根材をロープで | 作業員
|  |  |  | ② | 玉掛けワイヤの角度は30°～60°で | 荷振れを起こし、つり込まれて墜落する |  |  |  |  | 結束し、つり角度は30度～60度で手綱（介 | 玉掛け者
|  |  |  | ③ | 介錯ロープを使って | [5 empty] | 錯ロープ）を使用し作業する
【※玉掛け作業手順書を参照】
| １２． | 屋根材を配置する |  | ① | 手渡しで | ・意気が合わず、手渡し中手がすべり、 | △ | △ | △△ | 3 | ・作業開始前に下部の作業員の人払いをし、 | 技能者
|  |  |  | ② | 声を掛け合って | 材料を落とし、下の者に当たる |  |  |  |  | 手渡し時は声を掛け合って渡す | 作業員
本作業 | １３． | 捨て板を取り付ける |  | ① | 継手の芯に | ・捨て板取付り中、配置した材料の | △ | △ | △△ | 3 | ・捨て板取付け作業は、資材の配置状況を | 技能者
|  |  |  | ② | 横継手部のクリアランスを確保し | 上に乗り、材料が滑り、墜落する |  |  |  |  | 確認し足下を確保する
| １４． | 一段目を葺く |  | ① | 軒先唐草に（横葺本体）はぜ部を確実に掛け |  | × | × | ×× | 5 |  | 技能者
|  |  |  | ② | 吊子は垂木芯にステンレスの釘で
| １５． | （1）ケラバ水切に差し込む部分は |  | （1） | ①立ち上げ幅を確保し | ・前のめりになり、体を支えきれずバラ | × | × | ×× | 5 | ・軒先部は足場の上と屋根上から上、下 | 技能者
|  | 必ず立ち上げを作る |  |  |  | ンスを崩し、転落する |  |  |  |  | 相方との作業をする
|  | （2）ケラバ（昇り唐草）に掴みこむ |  | （2） | ①昇り唐草の掴み代を確保する
②昇り唐草にしっかりと掴みこみ
| １６． | （1）葺き仕舞は差込部分に立ち上げを |  | ① | 立ち上げ幅を確保し | ・唐草の掴み込み作業中、不安定な | △ | △ | △△ | 3 | ・唐草の掴み作業は、身体の重心を低くし、 | 技能者
|  | 作る |  | ② | （2）掴み代の確保を | 姿勢でバランスを崩し墜落する |  |  |  |  | 作業する
|  | （2）葺き仕舞は上り唐草に掴みこむ |  | ③ | 身体の重心を低くし
本作業 | １７． | 一段目上バより葺足（働き幅）の横墨 |  | ① | 墨糸はしっかりと張り | ・張りすぎてかるこが跳ね作業員の顔に | × | △ | ×△ | 4 | ・かるこはしっかりと止め墨糸をしっかりと | 技能者 | ・屋根の全幅が長い場合は、墨糸を張る両
|  | を出す |  | ② | かるこはしっかりと止め | 当たる |  |  |  |  | 張り上場墨を出す |  | 端が上がり、中間が下がり気味になるので
[11 empty] | （出来れば相番作業が望ましい） |  | 十分注意する
| １８． | 二段目を葺く |  | ① | 継ぎ手は一段目と違う位置に | ・仮置きした屋根材に乗り、屋根材が滑り | △ | △ | △△ | 3 | ・屋根葺き作業は、相番者と一定の間隔を | 技能者 | ・一文字葺（階段葺又は乱尺葺等）
[5 empty] | （一文字葺、階段葺等） | バランスを崩し滑落する |  |  |  |  | 確保し声を掛け合って作業する
|  |  |  | ② | 一段目にはぜ掛けして | ・屋根材振回し中、近くの相方に屋根材が
|  |  |  | ③ | 上場墨を基準に | あたりケガをする
| １９． | 三段目を葺く |  | ① | 始めの継ぎ手は、二段目と違う位置で | ・仮置きした屋根材に乗り、屋根材が滑り | △ | △ | △△ | 3 | ・屋根葺き作業は、相番者と一定の間隔を | 技能者
|  |  |  | ② | 相方と間隔を取り | バランスを崩し滑落する |  |  |  |  | 確保し声を掛け合って作業する
・屋根材振回し中、近くの相方に屋根材が
あたりケガをする
| ２０． | 方形、寄せ棟の隅棟及び陸棟部を |  | ① | 余り部分を切断し | ・立上げの余り部分をハサミで切断 | ○ | △ | ○△ | 2 | ・余り部分を支える手の位置は、切断箇所 | 技能者 | ・立上げ部で手を切らない様に注意する
|  | 立上げる |  | ② | カッター等で | 中、あやまって手を切る |  |  |  |  | から離して持ち切断する。 |  | ・厚板の切断に電動カッターを使用するが、
|  |  |  | ③ | 粉じんを清掃し | ・立上げの余り部分を切断中、切断 |  |  |  |  | ・屋根材余り部分の切断の粉じんは、屋根 |  | 粉じん防止のため、出来る限り電動カッター
[6 empty] | の反動で電動カッターで手、足を切る |  |  |  |  | 材の錆になるので屋根の面の清掃を終了 |  | は避ける
[6 empty] | ・立上げの余り部分の切断中、切り粉 |  |  |  |  | 後丁寧にしておく |  | ・防塵眼鏡の使用を
が飛散し目に入る
| ２１． | 棟板を取り付ける |  | ① | 貫き板をビス止めし | ・手が滑り棟板が落下し、下の作業員に | ○ | △ | ○△ | 2 | ・棟板の取付けは、貫木板をビス止めし、屋 | 技能者 | ・金属棟、雨押へ等の取り付けは板金ビス
|  |  |  | ② | 屋根との隙間をシーリングで埋め | 当たる |  |  |  |  | 根との隙間をシーリングで埋め、板金ビス |  | を使用する（露出する部分の釘は長い時
|  |  |  | ③ | 固定は板金ビスを使用し | [5 empty] | を使用して固定する |  | 間の中でゆるんで来る為）
後始末作業 | １. | 資材・機械・工具を片付ける |  | ① | 指定された場所に | ・片付け作業中、素手で不用材を持ち、 | △ | △ | △△ | 3 | ・資材・残材等の片付けは、手袋を使用し作 | 作業員
|  |  |  | ② | 整理整頓し | 小口で手を切る |  |  |  |  | 業する
|  |  |  | ③ | 手袋を使用し
| ２. | 仮設施設を復旧し点検する |  | ① | 足場の手すりを | ・手すりが取り外されたままで放置し、 | △ | △ | △△ | 3 | ・作業上取り外した手すり等の安全設備は、 | 足場主任者
|  |  |  | ② | 養生シートを | 他職の作業員が墜落する |  |  |  |  | 作業終了時復旧し、元請の立ち会いで点
検する
| ３. | 作業現場を清掃する |  | ① | 作業場所及び周囲を | [6 empty] | 作業員
| ４. | 作業終了報告をする |  | ① | 職長が元請に | [6 empty] | 職長
安全ミーティングの実施
瓦用地下タビ
◎足場の先行設置を確実に行う
◎ネットを設置する
◎親綱を設置し、安全帯を使用する
◎滑り止めのある作業靴を履く
屋根からの墜落防止のための屋根手すり例
● 墜落の危険
※ 屋根勾配が６／１０以上のときは、屋根
足場を設置する
※ 突風には特に気をつける
※ 置けないときには、ステージに置く
屋根足場の設置例
足場金具
巻上げ機