## 作業全般
鉄筋コンクリート造張り出し部分の手壊し先行解体と壁転倒（重機）作業手順書及び危険性･有害性等の調査（解体工事業）
作業名 |  |  | 鉄筋コンクリート造張り出し部分の手壊し先行解体と壁転倒作業（重機） |  |  |  | 保護具 |  |  |  | 保護帽、安全帯、革手袋、防震手袋、防じんマスク、保護メガネ、耳栓
使用機械 |  |  | ハンドブレーカー、コンプレッサー、パワーショベル2台 |  |  |  | 免許・資格 |  |  |  | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者修了証・玉掛け作業技能講習修了証・ ガス溶接等作業主任者修了証・車両系建設機械（解体用）運転技能講習修了証
使用工具 |  |  | ガス溶接器、玉掛けワイヤ |  |  |  | 作業人員 |  |  |  | ５名（はつり工２名・オペレータ2名・合図者1名）
使用材料 | [6 empty] | その他
作業 | 作業の手順 |  |  | 作業の急所 |  | 危険性･有害性等 | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 | 危険性･有害性等の除去・低減対策 | 誰 が | 備 考 （図）
区分 | （主なステップ） |  |  | （安全・正否・やりやすく）
準備作業 | １. | 安全ミーティングを実施する |  | ① | 全員参加で | ・作業の内容、作業者間の作業手 | △ | △ | △△ | 3 | ・安全ミーティング時、作業手順書を基に | 職 長
|  |  |  | ② | 方法･作業手順を | 順の周知がなく、不安全行動を |  |  |  |  | 作業方法の指示、作業配置を決める
|  |  |  | ③ | 作業、配置を | 起こしケガをする
| ２. | 有資格者を確認する |  | ① | 玉掛け技能講習修了者を | ・作業員が無資格で作業し、操作 | △ | × | △× | 4 | ・資格を必要とする作業は、作業開始前 | 職 長
|  |  |  | ② | ガス溶接技能講習修了者を | 等を間違えケガをする |  |  |  |  | に当該資格証を確認し、有資格者に実 | オペレータ
|  |  |  | ③ | 車両系建設機械（解体用）技能講習 | [5 empty] | 施させる
運転修了者を
| ３. | 機械・工具を点検する |  | ① | 使用機械工具の点検 | ・点検不足の車両系建設機械等 | △ | △ | △△ | 3 | ・作業開始前に使用する車両系建設機械は | 職 長
|  |  |  | ② | エンジンをかけ | を使用し、作業中、不具合を |  |  |  |  | 職長立ち合いでオペレータが点検し、記録
[6 empty] | 起こし他の作業員と接触する |  |  |  |  | に残す。
・ハンドブレーカーは、作業開始前に振動工
具の使用についての教育を行い、保護具
の完全着用作業時間を厳守させる
準備作業 | ４. | 散水設備・消火器を準備する |  | ① | 散水ホースを | ・鉄筋溶断作業中、火花が飛び | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・鉄筋溶断作業開始前に散水設備、 | 作業員
|  |  |  | ② | 消火器を | ゴミ等の可燃物に引火し火災 |  |  |  |  | 消火器を準備し、可燃物等を整理して
|  |  |  | ③ | 可燃物の整理整頓を | となる |  |  |  |  | 作業する
| ５. | 鉄筋溶断付近を整理する |  | ① | ゴミ、可燃物を | ・鉄筋溶断作業中、火花が飛び | △ | ○ | △○ | 2 | ・鉄筋溶断作業開始前に散水設備、 | 作業員
[6 empty] | ゴミ等の可燃物に引火し火災 |  |  |  |  | 消火器を準備し、可燃物等を整理して
[6 empty] | となる |  |  |  |  | 作業する
| ６. | 仮設足場を点検する |  | ① | 足場の壁つなぎの撤去を | ・壁の転倒時、一緒に仮設足場が | △ | × | △× | 4 | ・壁の転倒作業開始前に壁つなぎを | 作業員
|  |  |  | ② | 補強の有無を | 崩落し、足場上作業員が転落 |  |  |  |  | 切断し、足場を補強する | 職 長
[6 empty] | する |  |  |  |  | ・壁の転倒後は、事前待機しているとび
工に壁つなぎの盛り替え作業を依頼する
準備作業 | ７. | ガラ受け設備を点検する |  | ① | 大きめで厚みのある材料を使用し | ・ガラ受けが損傷して階下に落下し | × | × | ×× | 5 | ・ガラ受けは厚みのあるベニヤ等を使用 | 職 長
[6 empty] | 作業員及び第三者にあたりケガ |  |  |  |  | し、傾斜を付け、仮設材に取り付けた | 作業員
[6 empty] | をする |  |  |  |  | 箇所や資材の点検を作業前に必ず
実施する
| ８. | 親綱の設置を点検する |  | ① | 親綱の張り具合を | ・床面に解体材が散乱し、足下が悪 | ○ | × | ○× | 3 | ・狭い場所での作業のため常に安全帯は | 作業員
|  |  |  | ② | 正しい位置に | くつまずいて階下に墜落する |  |  |  |  | 装着し、親綱が正しい位置にピンと張っ
てあるか確認して作業する
本作業 | １. | 立ち上がり壁を解体する |  | ① | 少しずつ細かく | ・ガラ受けが損傷し、ガラが外部に | ○ | × | ○× | 3 | ・立ち上がり壁解体は、ハンドブレーカー | 作業員
|  |  |  | ② | ハンドブレーカーで | 落下し階下の作業員及び第三者 |  |  |  |  | で細かく解体し、鉄筋は最後に切断
[6 empty] | がケガをする |  |  |  |  | する
[6 empty] | ・ハンドブレーカーでコンクリート | △ | △ | △△ | 3 | ・コンクリートのはつり作業は、ハンドブレー
[6 empty] | 解体中、のみが跳ね、作業員の |  |  |  |  | カーをしっかり持ち、足の位置を確認して
[6 empty] | 足に当たる |  |  |  |  | 作業する
| ２. | 立ち上がり壁・床スラブを解体する |  | ① | 鉄筋を残して | ・張り出し部分のコンクリートと鉄筋を | ○ | × | ○× | 3 | ・張り出し部の解体は、立ち上がり壁、床 | 作業員
|  |  |  | ② | 立ち上がり壁から床スラブの順に | 同時に解体し、跳ね出し部分が落 |  |  |  |  | スラブの順でコンクリートを解体し、終了
[6 empty] | 下して､階下の作業員が下敷きに |  |  |  |  | 後鉄筋を切断する
なる
| ３. | ガラ受け仮設を確認する |  | ① | 損傷の有無を点検し | ・コンクリート解体時、コンクリートが | ○ | × | ○× | 3 | ・足場上のガラは中に取り込む | 職 長
|  |  |  | ② | 作業の途中で | 堆積しガラ受け仮設が崩壊し作業 |  |  |  |  | ・解体時、定期的にガラ受けの損傷を点 | 作業員
|  |  |  | ③ | 解体量の状況を見て | 員がケガをする |  |  |  |  | 検し、損傷が進んだ受け台は交換する
| ４. | 鉄筋を切断する |  | ① | 転倒作業に影響ない箇所は残し | ・鉄筋溶断の火花が飛散し、ゴミ等 | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・ガス溶断時は常時散水をする。また、 | 作業員
|  |  |  | ② | 消火器を準備し | の可燃物に引火し、火災となる |  |  |  |  | 転倒作業に影響のない部分は後で
切断する
・張り出し部を撤去したことを確認する
| ５. | 壁転倒作業の準備をする |  | ① | 重機で転倒壁を押さえ | ・転倒壁が計画と異なる方向に転倒 | × | × | ×× | 5 | ・柱の下端を解体する前に補助ワイヤを | 職 長
|  |  |  | ② | 壁つなぎを取り外し | して、作業員又は第三者が下敷き |  |  |  |  | 取り付け重機をセットする。重機を適正 | 作業員
|  |  |  | ③ | 補助ワイヤを張り | になる |  |  |  |  | に配置できないときは引きワイヤを取り
付ける
本作業 | ６. | 柱の下端をはつる |  | ① | 断面横の1/3程度をはつり | ・柱の下端をはつりしすぎ、壁が転倒 | × | × | ×× | 5 | ・柱の下端は合図者と連携をとりながら | 作業員
|  |  |  | ② | 合図者の指示で | し作業員が下敷きになる |  |  |  |  | １/3程度をはつる
|  |  |  | ③ | 連携し
| ７. | 壁を転倒する（重機） |  | ① | 外壁のねじれを注意して | ・転倒壁が座屈して仮設材が崩壊 | × | × | ×× | 5 | ・外壁のねじれに注意しながら、合図者の | 職 長
|  |  |  | ② | 2台の重機で | し、散水作業員、合図者等が下 |  |  |  |  | 指示により２台の重機で同時に引っ張り | 作業員
|  |  |  | ③ | 合図者の指示で | 敷きになる |  |  |  |  | 転倒する
[6 empty] | ・転倒壁がねじれ、外部に落下又は |  |  |  |  | ・２台のオペレーターから見える位置で合
[6 empty] | 作業員が下敷きになる |  |  |  |  | 図する
| ８. | 転倒壁の小割をする |  | ① | 階下に注意し | ・転倒壁の解体作業を打合せどお | × | × | ×× | 5 | ・転倒壁の安定状態を確認しながら小割 | 職 長
|  |  |  | ② | 散水しながら | りに行わず壁が転倒し、一部が階 |  |  |  |  | し、階下にガラが落ちないよう注意し、 | 作業員
[6 empty] | 下に落下し作業員がケガをする |  |  |  |  | 散水しながら作業を行う
| ９ | ガラを集積する |  | ① | 鉄筋とガラは分別を | ・放置された鉄筋やガラにつまずき、 | △ | × | △× | 4 | ・次の工程に移る前に鉄筋は丸めて、ガ | 作業員
|  |  |  | ② | 鉄筋は丸めて | 転倒する |  |  |  |  | ラは小割作業をして分別集積するか
階下には下ろす
後始末作業 | １. | 仮設足場を確認する |  | ① | 防音パネル、シートを | ・解体後足場補強が不足し、足場の | △ | × | △× | 4 | ・壁を転倒した後は、衝撃などで仮設足場 | 作業員
|  |  |  | ② | 壁つなぎを | 崩壊、パネルの落防音パネル等が |  |  |  |  | などに影響を与えていることもあるので
[6 empty] | 落下し、作業員又は第三者がケガ |  |  |  |  | 防音パネル、養生シートや壁つなぎを
[6 empty] | をする |  |  |  |  | 点検する
| ２. | 溶断工具を片付ける |  | ① | ボンベのコックを閉め | [6 empty] | 作業員 | ・ガスバーナー、酸素などのボンベの空壜
状況の確認
| ３. | 清掃、片付けをする |  | ① | 残材は分別して | [6 empty] | 作業員 | 仮設資材等は所定の場所に整理する
|  |  |  | ② | 指定された場所に | [7 empty] | ４S ： 整理、整頓、清掃、清潔