## 作業全般
外壁転倒作業（鉄骨造手壊し解体）手順書及び危険性･有害性等の調査（解体工事業）
作業名 |  |  | 外壁転倒作業（鉄骨造手壊し解体） |  |  |  | 保護具 |  |  |  | 保護帽、安全靴、安全帯、革手袋、防じんマスク、保護メガネ
使用機械 |  |  | レバーブロック、散水機 |  |  |  | 免許・資格 |  |  |  | 玉掛け業務技能講習修了証、ガス溶接等作業主任者修了証、建造物等の鉄骨の組立て解体作業主任者修了証
使用工具 |  |  | 玉掛けワイヤロープ、ガス溶断器 |  |  |  | 作業人員 |  |  |  | ５名（玉掛け者１名・ガス溶接技能者２名・合図者１名・散水者１名）
使用材料 |  |  | 防炎シート |  |  |  | その他
作業 | 作業の手順 |  |  | 作業の急所 |  | 危険性･有害性等 | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 | 危険性･有害性等の除去・低減対策 | 誰 が | 備 考 （図）
区分 | （主なステップ） |  |  | （安全・正否・やりやすく）
準備作業 | １. | 安全ミーティングを実施する |  | ① | 全員参加で | ・作業の内容、作業者間の作業手 | △ | × | △× | 4 | ・安全ミーティング時、作業手順書を基に | 職 長
|  |  |  | ② | 方法、作業手順を | 順の周知がなく、不安全行動を起 |  |  |  |  | 作業方法の指示、作業配置を決める
|  |  |  | ③ | 作業、配置を | こしケガをする
| ２. | 有資格者を確認する |  | ① | 玉掛け技能講習修了者を | ・資材搬入時、玉掛け作業等の無資 | △ | × | △× | 4 | ・資格者を必要とする作業は、作業開始 | 職 長
|  |  |  | ② | ガス溶接技能講習修了者を | 格者が行い、事故やケガを発生さ |  |  |  |  | 前に当該資格証を確認し、有資格者に
|  |  |  | ③ | 鉄骨造組立解体作業主任者修了者を | せる |  |  |  |  | 実施させる
| ３. | 機械・工具を点検する |  | ① | レバーブロックを | ・素線切れでワイヤロープが切断し、 | × | × | ×× | 5 | ・作業開始前、使用する機械工具を点検 | 職 長 | ガスホースは余裕をもって
|  |  |  | ② | ワイヤ素線切れ、キンク等を | 壁が反対方向に倒壊する |  |  |  |  | し、不良品は取り替えておく
|  |  |  | ③ | ガス溶接器を | [5 empty] | ・重量に応じたチェーンとワイヤを使用する
・ボンベの空ビン状況の確認
準備作業 | ４. | 散水設備・消火器を配置する |  | ① | 散水ホースを | ・溶断作業中、火花が飛び可燃物 | △ | △ | △△ | 3 | ・溶断する場所まで伸びるホース及び消 | 作業員 | ・作業場所に掲示し、各作業員に周知させる
|  |  |  | ② | 消火器を | に引火し、火災が発生する |  |  |  |  | 火器などを設置する | 職 長
| ５. | 鉄骨溶断付近を整理する |  | ① | ゴミ、可燃物を | ・溶断作業中、火花が飛び可燃物 | △ | △ | △△ | 3 | ・溶断場所での可燃物、引火物は全て片付 | 作業員
[6 empty] | に引火し、火災が発生する |  |  |  |  | け溶断前に十分な散水を行う
| ６. | 仮設足場を点検する |  | ① | 壁、転倒前の足場の壁つなぎを | ・壁の転倒時、一緒に仮設足場が | △ | × | △× | 4 | ・壁の転倒前に壁つなぎを取り、転倒後に | 作業員
[6 empty] | 崩落し、足場上の作業員が転落 |  |  |  |  | 事前待機しているとび工に壁つなぎの補 | 職 長
[6 empty] | する |  |  |  |  | 補修、盛り替を行わせる
| ７. | 転倒方向の梁、スラブの長さを確認 |  | ① | 転倒方向に荷重を掛け | ・梁、スラブの内側に残す長さが長 | △ | × | △× | 4 | ・転倒方向の梁の長さは、転倒開始前に | 職 長
|  | する |  |  |  | 過ぎ、転倒させた時、外側に滑り |  |  |  |  | 確認し転倒させ、重心の位置が内側に | 主任者
[6 empty] | 落ちる |  |  |  |  | くるようにする
本作業 | １. | 桁にワイヤを掛ける |  | ① | 桁の両端近くに2本を | ・壁がよじれて外部にはね出し、作業 | × | × | ×× | 5 | ・作業開始前に桁、スラブ等の重量を計算 | 作業員
|  |  |  | ② | 斜め下に直線に | 員にあたる |  |  |  |  | しその重量にあったレバーブロックを使用 | 主任者
し、反対側の柱等に取り付けて使用する
| ２. | レバーブロックを取り付ける |  | ① | 柱等の強度が十分あるところに | ・レバーブロックの引っ張り能力が不足 | × | × | ×× | 5 | ・作業開始前に桁、スラブ等の重量を計算 | 作業員
[6 empty] | し、レバーブロックが壊れ反対側に |  |  |  |  | し、その重量に合ったレバーブロックを使用 | 主任者
[6 empty] | 転倒する |  |  |  |  | し、ワイヤの他の端は、反対側の柱等に
取り付ける
| ３. | ワイヤを張る |  | ① | レバーブロックで | ・引っ張りすぎ、溶断したときに予想 | × | × | ×× | 5 | ・ワイヤはレバーブロックでたるむ程度に張り、 | 作業員
|  |  |  | ② | ワイヤがたるむ程度に | より早く転倒し、作業員が下敷きに |  |  |  |  | 引っ張りすぎない | 主任者
なる
| ４. | 壁つなぎの撤去を点検する |  | ① | 転倒させる外壁に取り付けた足場の | ・壁つなぎの撤去を忘れ、外壁と | △ | × | △× | 4 | ・外壁転倒作業の開始前、足場の壁つなぎ | 作業員
[6 empty] | 一緒に引っ張られ足場が崩壊 |  |  |  |  | の撤去を確認し、足場を補強してから作業 | 主任者
[6 empty] | する |  |  |  |  | する
本作業 | ５. | ワイヤを再度張る |  | ① | ワイヤがたるまない程度に | ・壁つなぎを取り忘れ、外壁と一緒に | △ | × | △× | 4 | ・壁つなぎは転倒作業開始前に撤去し、 | 作業員
[6 empty] | 引っ張られ足場が崩壊する |  |  |  |  | 転倒時は外壁の外側への転倒防止の | 主任者
ため、溶断作業開始前にたるまない程度
にワイヤを張る
| ６. | 柱の切り込み位置をマーキングする |  | ① | 溶断する箇所に | ・柱の切り込み位置のマーキングを | × | × | ×× | 5 | ・柱の溶断は、切り込み位置、深さをチョー | 作業員
|  |  |  | ② | チョークで | 忘れ深く切り込みすぎて、予想より |  |  |  |  | クでマーキングしておく | 主任者
|  |  |  | ③ | 位置・深さを | 早く転倒し作業員が下敷きになる
| ７. | 柱に切り込みを入れる |  | ① | マーキングの位置に | ・柱の切り込み位置のマーキングを | × | × | ×× | 5 | ・切り込みは、マーキングの位置を確認し、 | 作業員
|  |  |  | ② | 横Ｖ字カットで | 忘れ深く切り込みすぎて、予想より |  |  |  |  | 切り込みは横Ｖ字カットで２人作業で行う。 | 主任者
|  |  |  | ③ | 位置、深さを | 早く転倒し作業員が下敷きになる
【※ガス溶接作業手順は別に定める】
| ８. | 桁の縁切りをする |  | ① | 取り合い部分を | ・溶断の火花が飛散し、養生シート、 | △ | △ | △△ | 3 | ・溶断が開始されたら合図者に看視させ、 | 作業員 | ・解体を行う前に腰壁の縁切り解体をしておく
|  |  |  | ② | 溶断火花の注意を | 階下の可燃物へ引火し、火災になる |  |  |  |  | 散水専任の作業員を置く | 主任者
[5 empty] | 位置・深さを | [6 empty] | 合図者
本作業 | ９． | 転倒柱の後側に切り込みを入れる |  | ① | マーキング位置を | ・柱の切断中、深く切りすぎ、予想より | × | × | ×× | 5 | ・転倒させる柱の後方に切り込み位置、深さ | 作業者
|  |  |  | ② | 転倒壁を注意しながら | 早く転倒し作業員が下敷きになる |  |  |  |  | をマーキングし、上から斜め下へ切り込み | 主任者
|  |  |  | ③ | 上から斜め下へ | [5 empty] | を入れる
| １０． | 壁を転倒する |  | ① | チルホールを巻き | ・外壁が転倒時、外部に落下し、 | × | × | ×× | 5 | ・転倒箇所付近への立入禁止措置を実施 | 作業者
|  |  |  | ② | 外壁のねじれに注意し | 作業員又は第三者に当たる |  |  |  |  | し、外壁のねじれに注意し、ゆっくりと | 主任者
|  |  |  | ③ | ゆっくりと | [5 empty] | チルホールを巻き転倒させる
| １１． | 外壁仕上材を切り離す |  | ① | 2人以上で | ・外壁仕上げ材切離し時、外側に | × | × | ×× | 5 | ・外壁材の解体は、2人作業で行い、 | 作業員
|  |  |  | ② | 細かく丁寧に | 落下し、作業員又は第3者に当たる |  |  |  |  | 細かく丁寧に切り離す | 主任者
| １２． | 鉄骨材の切断位置の確認をする |  | ① | 鉄骨材の滑落に注意し | ・鉄骨材、切断位置が悪く、外部に | × | × | ×× | 5 | ・鉄骨材は、切断したとき滑落しない位置 | 作業員
[6 empty] | 落下し、作業員又は第三者に |  |  |  |  | まで引き込み切断する | 主任者
当たる
本作業 | １３． | 鉄骨材を小切切断する |  | ① | 安定するまで大きく切断し | ・切断した鉄骨が滑り、外部に転落 | △ | × | △× | 4 | ・床面上に転倒壁が安定した状態になる | 作業員
|  |  |  | ② | 床面上に安定した状態にして | して作業員又は、第三者に当たる |  |  |  |  | ように必要な箇所を指示して、切断する | 主任者
|  |  |  | ③ | 散水をしながら
| １４． | ワイヤ・レバーブロックを片付ける
後始末作業 | １. | 溶断火花の確認 |  | ① | 散水をしながら | ・可燃性のものがくすぶり数時間後に | △ | △ | △△ | 3 | ・溶断作業終了時は、切断箇所及びその
[6 empty] | 発火して火災が発生する |  |  |  |  | 周囲に散水し、残り火がないか点検する
・溶断作業は作業終了前２時間前に終了
する
| ２. | ワイヤの確認 |  | ① | ワイヤのキンク、型くずれを
| ３. | 外壁材の集積 |  | ① | 外壁材の集積片付け
|  |  |  | ② | 清掃、片付け
| ４. | 溶断工具類の片付け |  | ① | ボンベのコックを閉め