## 移動式クレーン
| ３・３・３運動の実践 | [10 empty] | 作業所長 |  | 元方管理者 |  |  |  | 担当者
移動式クレーン作業計画書
[12 empty] | / / |  | / / |  |  |  | / / | 【作業場所及び作業の方法等】
（クレーンの設置位置、旋回範囲、立入禁止区域、架空電線等、埋設物位置、荷の吊上げ・下ろしの位置、安全通路、 玉掛け者(名前)・誘導者・作業指揮者・合図者の位置等を記入）
作業所
打合せ日 令和 年 月 日 作業実施日 令和 年 月 日
作成者
|  | 機種・性能 |  | ・ラフターC・クローラーC・車両積載型C | [12 empty] | ｔ吊
・クローラタワーC・その他（油圧式TC・機械式TC等）
|  | 会社名 | [10 empty] | 運転者名
|  |  | A |  |  |  |  | B | [6 empty] | C
作業予定時間
|  |  | 8 10 12 1 3 5 7 |  |  |  |  | 8 10 12 1 3 5 7 | [6 empty] | 8 10 12 1 3 5 7
使用業者
作業場所
作業内容
吊荷重量 / 作業半径 |  |  | t / m |  |  |  |  | t / m | [6 empty] | t / m
定格荷重 / 作業半径（上と同じ半径） |  |  | t / m |  |  |  |  | t / m | [6 empty] | t / m
玉掛ワイヤー |  |  | 径 mm |  |  |  |  | 径 mm | [6 empty] | 径 mm
|  |  | 長 m、 本 |  |  |  |  | 長 m、 本 | [6 empty] | 長 m、 本
作業責任者
玉掛け者
合図者
・手合図・無線・笛 |  |  | ・手合図・無線・笛 |  |  |  |  | ・手合図・無線・笛 | [6 empty] | ・手合図・無線・笛
・平地・傾斜地 |  |  | ・平地・傾斜地 |  |  |  |  | ・平地・傾斜地 | [6 empty] | ・平地・傾斜地
・堅固・普通・軟弱 |  |  | ・堅固・普通・軟弱 |  |  |  |  | ・堅固・普通・軟弱 | [6 empty] | ・堅固・普通・軟弱
・皿板・サドル・敷鉄板 |  |  | ・皿板・サドル・敷鉄板 |  |  |  |  | ・皿板・サドル・敷鉄板 | [6 empty] | ・皿板・サドル・敷鉄板
・地盤改良・良質盛土 |  |  | ・地盤改良・良質盛土 |  |  |  |  | ・地盤改良・良質盛土 | [6 empty] | ・地盤改良・良質盛土
アウトリガー最大張り出し |  |  | ・不可 対策： ・可 |  |  |  |  | ・不可 対策： ・可 | [6 empty] | ・不可 対策： ・可
【参考：安衛法・安衛則の条文の要約】
吊荷下への立入り禁止措置 |  |  | ・バリケード・ロープ ・見張り人・カラーコーン |  |  |  |  | ・バリケード・ロープ ・見張り人・カラーコーン | [6 empty] | ・バリケード・ロープ ・見張り人・カラーコーン |  |  |  | 安衛法 第29条2項 安衛則 第634条2項 安衛法 第30条2項5号 （安衛則638条3項、4項） クレーン則 第66条2項 | 機械が転倒するおそれのある場所・労働省令で定める場所において、作業をおこなうときは、元方事業者として関係請負人に対して、関係請負人が危険防止措置が適切に講ぜられるよう、技術上の指導をするとともに、危険防止のための必要な資材の提供や関係請負人と共同して、危険防止の措置を講じなければいけない。 法第２９条の２の労働省令で定める場所とは、「機械が転倒する場所」であり、対象機械は、「移動式クレーン」「基礎工事用機械」である。 特定元方業者は、作業の工程、作業に使用する機械・設備等の計画を作成するとともに関係請負人が作成した作業計画が、特定元方の計画と適合しているか、確認と指導しなければならい。（機体重量３t以上の車両系建設機械、吊上げ荷重３t以上の移動式クレーン） 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行う時は、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して次の事項を定めるとともに、作業開始前に、関係労働者に周知させなければならない。 １ 移動式クレーンによる作業の方法 ２ 移動式クレーンの転倒を防止するための方法 ３ 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統
架空線接近 |  |  | ・有 | 対策 |  |  |  | ・有 |  |  | 対策 |  |  |  | ・有 | 対策
|  |  | ・無 |  |  |  |  | ・無 | [6 empty] | ・無
安全装置(リミッター)の鍵の保管 |  |  | ・不携行（店社保管） ・元請けの事務所保管 |  |  |  |  | ・不携行（店社保管） ・元請けの事務所保管 | [6 empty] | ・不携行（店社保管） ・元請けの事務所保管
オペレーター確認事項 | [11 empty] | １台枚に使用日毎に実施する。
確 認 事 項 |  |  |  | チェック | [5 empty] | ※ 確認者のサイン （当作業計画に従って作業します。）
|  |  |  | A |  | B | C
資格・免許は携帯しているか
作業方法・作業内容を理解したか
玉掛方法・合図方法を確認したか
当該機械の能力で安全作業ができるか
アウトリガーを最大張出しにしたか
安全装置は正常に作動するか
旋回範囲内立入り禁止措置はよいか
作業前に始業点検をしたか
※作業計画を変更する時は、元請担当者に申しでるとともに、再度打合せを行うこと。

## 車両系建設機械
| 車両系建設機械作業計画書 | [5 empty] | 作業所長 |  | 元方管理者 |  | 担当者
【作業場所及び作業範囲と運行経路図】 計画書打合せ時に下記事項に該当するものは確実に表示する。
[7 empty] | / / |  | / / |  | / / | （機械位置、付属する機械設備、旋回方向、移動経路と移動位置、立入禁止区域、安全通路、架空線位置、埋設物位置、
|  |  |  | 作業所 | [7 empty] | 制限速度、誘導者位置等を記入）
作成日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 元請打合せ日 |  |  | 令和 年 月 日
作成者 |  | 会社名 |  |  |  |  | 氏名
作業期間 |  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
(区分)(✓チェック) |  |  | 機械名称 | 能力 |  | 台数 | 所有者 |  | 次数 | 運転者名
□整地・運搬・積込機械
□掘削機械
□基礎工事用機械
□締固機械
計 画 内 容 | 選任・指名 ( )内には氏名を記入 |  | 作業主任者（ ）※１ |  |  |  | 作業指揮者（ ）※２
|  |  | 誘導者（ ）※３ |  |  |  | その他（ ）
| 合図の方法 |  | ・手 ・笛 ・旗 ・無線
| 危険範囲立入禁止措置 |  | ・監視人 ・バリケード ・トラロープ ・カラーコーン ・警報装置
| 地形 |  | ・平地 ・傾斜地（ 度） ・段差地 ・作業面（広い）（狭い）
| 地質 |  | ・硬岩 ・軟岩 ・礫 ・砂礫 ・砂 ・シルト ・粘性土 ・泥炭
| 埋設物・架空線近接と防護措置 |  | 埋設物： 無 ・ 有（GL- ｍ） |  |  |  | 架空線： 無 ・ 有（離れ ｍ）
防護方法（ ）
| 機械転倒危険場所と防止の方法 |  | 無 ・ 有（ ）
防止方法（ ）
作業方法・内容 （具体的、簡潔に記入）
【参考：安衛法・安衛則の条文の要約】
[12 empty] | 安衛法 第29条2項 安衛則 第634条2項 安衛法 第30条2項5号 （安衛則638条3項、4項） 安衛則 第155条 | 機械が転倒するおそれのある場所・労働省令で定める場所において、作業をおこなうときは、元方事業者として関係請負人に対して、関係請負人が危険防止措置が適切に講ぜられるよう、技術上の指導をするとともに、危険防止のための必要な資材の提供や関係請負人と共同して、危険防止の措置を講じなければいけない。 法第２９条２項の労働省令で定める場所とは、「機械が転倒する場所」であり、対象機械は、「移動式クレーン」「基礎工事用機械」である。 特定元方業者は、作業の工程、作業に使用する機械・設備等の計画を作成するとともに関係請負人が作成した作業計画が、特定元方の計画と適合しているか、確認と指導しなければならい。（機体重量３t以上の車両系建設機械、吊上げ荷重３t以上の移動式クレーン） 事業者は、車両系建設機械は、作業方法・運行経路・機種・能力を定め、計画に基づき作業を行うとともに、作業計画を関係労働者に周知させなければならない。
安 全 対 策 （予測危険に対する措置）
※ 確認者のサイン （当作業計画に従って作業します。）
※１ 「作業主任者」は安全衛生規則第16条に準じて選任すること。 ※２ 「作業指揮」は安全衛生規則第151条の4、151条の15に準じて選任すること。 ※３ 「誘導者」は安全衛生規則第151条の6、151条の7、157条、158条、305条に準じて配置すること。

## 車両系建設機械（解体用）
|  | 車両系建設機械（解体用）作業計画書 | [9 empty] | 作業所長 | 元方管理者 |  |  | 担当者
【作業場所及び作業範囲と運行経路図】 計画書打合せ時に下記事項に該当するものは確実に表示する。
[12 empty] | / / | / / |  |  | / / | （機械の配置、付属する機械設備等、運行経路、安全通路、立入禁止区域、旋回方向、誘導者
[9 empty] | 作業所 | [7 empty] | 配置労働者（散水する者を含む。）、架空線等の位置、制限速度、交換用アタッチメントの保管場所等）
作成日 |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 元請打合せ日 |  |  | 令和 年 月 日
作成者 |  |  |  | 会社名 | [5 empty] | 氏名
作業期間 |  |  |  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
| 作業区分 |  |  |  | アタッチメント 装着可能重量 (㎏) ① | アタッチメント名称・型式 |  |  | 最大積載量※１ ①-② |  | 台数 | 本体所有者 |  | 次下請 | 運転者名
| 使用機械 |  |  |  |  | 破壊力・能力 | (重量㎏) ② |  |  |  |  | アタッチメント所有者
使 用 機 械
計 画 内 容 | 選任・指名 ( )内には氏名を記入 |  |  |  | 作業指揮者（ ）※２ |  |  |  |  | 作業主任者（ ）※３
誘導者（ ）※立入禁止処置を誘導者で行う場合に選任し、合図方法を定める。
| 合図の方法 |  |  |  | ・手 ・笛 ・旗 ・無線
| 危険範囲立入禁止措置 |  |  |  | ・監視人 ・バリケード ・トラロープ ・カラーコーン ・警報装置
| 地 形 |  |  |  | ・平地 ・傾斜地（ 度） ・段差地 ・作業面（広い）（狭い）
| 地 質 |  |  |  | ・硬岩 ・軟岩 ・礫 ・砂礫 ・砂 ・シルト ・粘性土 ・泥炭
| 埋設物・架空線近接と防護の方法 |  |  |  | 埋設物： 無 ・ 有 （GL- ｍ） |  |  |  |  | 架空線： 無 ・ 有 （離れ ｍ）
防護方法（ ）
| 機械転倒・転落の危険性の有無と転倒防止処置 |  |  |  | 無 ・ 有（ ）
防止処置（ ）
| 転倒・転落時の措置 |  |  |  | 転落時保護構造： 有 ・ 無 |  |  |  |  | シートベルトの着用: 有 ・ 無
| 落下物・飛来物等による危険性の有無と防止処置 |  |  |  | 無 ・ 有（ ）
防止処置（ ）
| 作業中止基準 |  |  |  | 風速： 雨量： 降雪量： その他（ ）
作業方法・内容 （具体的、簡潔に記入）
※ 確認者のサイン （当作業計画に従って作業します。）
【参考：安衛法・安衛則の条文の要約】
| 安 全 対 策 (予測危険に対する措置) | [15 empty] | 安衛法 第20条の1 |  | 事業者は、機械、器具、その他設備による危険を防止するために、必要な措置を講じなけれなならない。
[17 empty] | 安衛則 第155条 |  | 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知りえたところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
安衛則第154条【調査と記録】 安衛則第156条【制限速度】 安衛則第157条【転落等の防止】 安衛則第158条【接触の防止】 安衛則第159条【合図】 安衛則第166条の3【アタッチメントの装着の制限】 安衛則第166条の4【アタッチメントの重量の表示等】 安衛則第171条の4【特定解体用機械の使用の禁止】 安衛則第171条の6【立ち入り禁止】
|  |  | ※１解体用つかみ機の場合は「最大持ち上げ荷重」を記載すること。 ※２「作業指揮」は安全衛生規則第151条の4、151条の15に準じて選任すること。 ※３「作業主任者」は安全衛生規則第16条に準じて選任すること。 | [13 empty] | ※車両系解体用機械とは掘削用油圧ショベルのバケットの代わりに、鉄骨切断具、コンクリート圧砕具、解体用つかみ具 をそれぞれアタッチメントとして取り付けた機械
注）飛散物について木片等の軽い物に対しては「安全ガラス」で適用できるが鉄片やコンクリート片に対しては安全ガラスに加え適切な防護設備が必要

## 車両系荷役運搬機械
| 車両系荷役運搬機械作業計画書 | [12 empty] | 作 業 所 確 認 欄
[14 empty] | 統責者 | [5 empty] | 元方管理者 |  |  |  | 担当者
（不整地運搬車・ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ・ショベルﾛｰﾀﾞｰ 等） | [31 empty] | 【作業場所・作業方法等（計画打合せ時に記載内容をチェックする。）】
作 業 所 名 | [31 empty] | ・運行経路と走行方向 ・地形（幅員、地盤等） ・速度制限 ・誘導者 ・合図者位置 ・退避場の位置 ・転落危険個所 ・接触危険個所 ・交差点位置 ・立入禁止箇所 ・安全通路 ・架空線等の位置
作 成 月 日 |  |  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 元請打合せ日 | [7 empty] | 令和 年 月 日
作 成 者 |  |  | 会社名 | [10 empty] | 氏名
作 業 内 容
作業期間 |  |  | 自 令和 年 月 日 | [7 empty] | 作業時間 | [7 empty] | 開 始 | [6 empty] | 時 |  |  | 分
|  |  | 至 令和 年 月 日 | [15 empty] | 終 了 | [6 empty] | 時 |  |  | 分
使用機械 運転手等 |  |  | 使用機械名 |  |  |  | 能 力 |  |  |  | 台数 | 所 有 者 | [6 empty] | 運 転 手 名
作 業 指 揮 者 |  |  | 氏 名： | [12 empty] | 所属会社名：
運 搬 作 業 計 画 | 積荷の状況 |  | 種類 |  |  | 土砂・岩・管・その他（ | [8 empty] | ） | 形状 |  |  |  | 平積み・山積み・ | [6 empty] | （ |  |  |  | ）
| 積卸作業 | 作 業 方 法 | 積込 |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｰ ㎥・ｸﾚｰﾝ・人力・（ | [8 empty] | ） | 荷卸 |  |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ・ｸﾚｰﾝ・人力・（ﾀﾞﾝﾌﾟ取り)
|  | 誘 導 者 (合図者) |  | 積込： | [11 empty] | 広さ |  | 積込場所 広い・狭い・( m× m）
|  |  |  | 荷下： | [13 empty] | 荷卸場所 広い・狭い・( m× m）
|  | 障 害 物 等 |  |  | 有 （ ） | [11 empty] | 無
| 運 搬 経 路 | 運搬距離 | 片道 L= km | [9 empty] | 幅 員 | [5 empty] | 最大 |  |  |  |  | ｍ |  | 最小 |  |  |  | ｍ
|  | 路面状況 | 砂利・舗装・鉄板・土・雪・ | [6 empty] | （ |  | ） | 最大傾斜 | [5 empty] | 度
|  | 運行方法 | 両側通行・一方通行 ・ 交互通行（ 優先方向など | [27 empty] | ）
|  |  | 交差点 有 ・ 無 |  |  |  |  | （交差点内の優先順位 直進優先 | [14 empty] | 標示 有 ・ 無 | [7 empty] | ）
|  |  | 一旦停止箇所 有（必要箇所 優先方向であっても停止 ） ・ 無 | [18 empty] | 高さ制限 | [5 empty] | H= ｍ
|  | 誘導者配置 | 有 ・ 無 氏名
|  | 待避場設置 | 有 ・ 無
|  | 転落危険 | 危険箇所 有 ・ 無 | [5 empty] | 危険箇所の状況 | [6 empty] | （ | [14 empty] | ）
|  |  | 転落防止対策 |  |  |  | 標識・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・鉄ﾋﾟﾝトラﾛｰﾌﾟ・単管柵・ｺｰﾝﾊﾞｰ・
|  |  | 路肩の崩壊防止 |  |  |  | 崩壊防止措置 有（ ）・ 無
|  | 接触危険 | 危険箇所 有 |  |  |  | （第三者・物・作業員・誘導員・重機・車両） | [17 empty] | ・ |  | 無
|  |  | 接触防止対策 |  |  |  | 運搬路の通行禁止・通行区分（図示） | [24 empty] | 【参考：安衛法・安衛則の条文の要約】
|  | 制限速度 | 作業場所等の地形・傾斜・地盤に応じた適正な速度 | [20 empty] | ｋｍ／時以下 | [7 empty] | 安衛法 第29条2項 安衛則第151条2項 安衛則第151条3項 安衛則第151条4項 安衛則第151条5項 安衛則第151条6項 安衛則第151条7項 | 機械が転倒するおそれのある場所・労働省令で定める場所において、作業をおこなうときは、元方事業者として関係請負人に対して、関係請負人が危険防止措置が適切に講ぜられるよう、技術上の指導をするとともに、危険防止のための必要な資材の提供や関係請負人と共同して、危険防止の措置を講じなければいけない。 車両系荷役運搬機械に該当する機械：フォークリフト、ショベルローダー、不整地運搬車、ダンプトラック等 事業者は、当該作業に係わる場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わせなければならない。（道路上の走行は除く） 事業者は、車両系荷役運搬機械を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第１項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。 事業者は、車両系荷役運搬機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ当該作業に係わる場所の地形、地盤の状況に応じた適正な制限速度を定め、それにより作業を行わせなければならない。 事業者は、車両系荷役運搬機械を用いて作業を行うときは、転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、運経路に必要な幅員の保持、地盤の不動沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止する等必要な措置を行うこと。 事業者は、車両系荷役運搬機械を用いて作業を行うときは、接触することにより労働者の危険を防止するため、労働者を危険が及ぶ地域に労働者を立ち入らせてなならない。ただし、誘導者を配置するときはこの限りでない。
制限速度表示 有 ・ 無
安全指示事項
確認者のサイン |  |  | 当作業計画に従って作業します。 令和 年 月 日

## コンクリートポンプ車
【作業場所及び作業の方法等】
コンクリートポンプ車作業計画書
（ポンプ車の配置、場内運行経路、地盤の不同沈下防止対策、輸送管の配置、埋設物・架空線の位置、
立入禁止範囲、誘導員の配置、安全通路、及び安全注意事項等を記入）
作業所長 |  |  | 元方管理者 |  | 担当者 |  |  | 作業所
[8 empty] | 元請打合せ日 |  |  | 年 月 日
[8 empty] | 作業日時 |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | ： ～ ：
作業名 | [9 empty] | 作成日 |  |  | 年月日
会社名
作成者名
使用機械 |  |  |  | 架装形式 |  |  |  |  | 圧送方法 | [5 empty] | 吐出量 |  | 操作方法
[6 empty] | ブーム式 |  |  |  | ピストン式 | [7 empty] | 操作盤位置操作
[6 empty] | 配管式 |  |  |  | スクイズ式 |  |  |  |  | ㎥/h |  |  | 無線式リモコン
作業指揮者
操作者 | [13 empty] | （特別教育修了者）
筒先合図者 | [13 empty] | （指名した者に行なわせる）
誘導者 | [13 empty] | （指名した者に行なわせる）
合図 |  | 合図手段 |  |  |  |  | 無線 |  | 有線 |  |  | 笛 |  |  |  | 旗 |  | 手合図
その他
合図方法
（具体的、簡潔に記入）
【厳守事項】
・始業点検を行なうこと
・悪天候の場合は作業指揮者が作業中止の判断を行なうこと （強風・大雨・大雪等）
・作業に必要な照度を確保すること （夜間作業等）
・アウトリガーを最大に張出すこと
・地盤強度に応じて敷鉄板等を使用すること
・修理作業時は指揮者を定め、必要に応じて安全支柱、安全ブロックを使用すること
・やむを得ず傾斜地に設置する場合はタイヤに輪止めを確実に行なうこと
・ホッパーにはスクリーンを取り付けること
・閉塞時の復旧作業手順、ポンプ洗浄作業手順を定めておくこと
・残留コンクリートの処分方法を決めておくこと
・輸送管の固定は十分強度のある固定器材を用いて緊結し、圧送開始後再点検を行い増締めを行なうこと
・ホッパー内を点検する場合はエンジン及び攪拌機を停止させること
・ブーム先端ホースの落下防止装置を確認すること
【禁止事項】
・アウトリガーをセットせずにブーム操作を行なわない
・先端ホースの前方や真下に立入らない
| ・コンクリートポンプ車のポッパー上に乗らないこと | [17 empty] | ※ 確認者のサイン （当作業計画に従って作業します。）
【元方指導事項】
不同沈下、路肩崩壊による機械の転倒、架空線による感電等を防止するための措置について指導する。
安衛法第29条2項（安衛則第634条2項）
Note on V5: 作業所名
Note on BB5: 平面的な現場配置図を書く
Note on AC9: 実作業日
Note on A12: 作業工種名
Note on AF12: 施工会社名
Note on AF13: 作成者名
Note on A15: 機械名称
Note on L15: 該当
Note on AH15: 吐出量の数値
Note on L17: 氏名
Note on L18: 氏名
Note on L19: 氏名
Note on L20: 氏名
Note on N23: 合図方法

## 高所作業車
[23 empty] | 【作業場所及び作業の方法等】 |  | ○ | 有
高所作業車作業計画書 | [24 empty] | × | 無
（機械の配置、場内運行経路、地盤の不同沈下防止対策、制限速度、埋設物、架空線の位置
立入禁止範囲、誘導員・見張員・合図員の配置、安全通路、安全注意事項等を記入）
作業所長 |  |  | 元方管理者 | 担 当 者 | [15 empty] | 作業所
[10 empty] | 元請打合せ日 |  |  |  | 年 月 日
[10 empty] | 作業日時 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | ： ～ ：
作業名 | [11 empty] | 作成日 |  |  |  | 年月日
会社名
作成者名
区分 |  | 作業能力 |  |  |  | 走行方法 |  |  | 昇降方式 |  |  |  | 操作位置 |  |  |  | 操作運転者 |  |  |  | 資格の種類
① |  | 最大作業床高 |  |  | m |  |  | ﾄﾗｯｸ |  |  | 垂直 |  |  | 作業床 | [7 empty] | 特別教育
|  | 最大積載荷重 |  |  | kg |  |  | ﾎｲｰﾙ | [5 empty] | 地 上
|  | 作業床定員 |  |  | 人 |  |  | ｸﾛｰﾗ |  |  | 垂直以外 |  |  | 兼 用 | [7 empty] | 技能講習
② |  | 最大作業床高 |  |  | m |  |  | ﾄﾗｯｸ |  |  | 垂直 |  |  | 作業床 | [7 empty] | 特別教育
|  | 最大積載荷重 |  |  | kg |  |  | ﾎｲｰﾙ | [5 empty] | 地 上
|  | 作業床定員 |  |  | 人 |  |  | ｸﾛｰﾗ |  |  | 垂直以外 |  |  | 兼 用 | [7 empty] | 技能講習
作業の指揮者
合図 |  | 合図手段 |  |  |  |  | 無線 |  |  |  | 笛 |  |  |  | 旗 |  |  | 手合図 |  |  | その他
合図方法 （具体的、簡潔に記入）
合図者
【厳守事項】
・始業点検を行なうこと
・作業床では定員を守り、安全帯を使用して作業すること
・悪天候の場合は作業指揮者が作業中止の判断を行なうこと （強風・大雨・大雪等）
・作業に必要な照度を確保すること （夜間作業等）
・アウトリガーを最大に張出すこと
・地盤強度に応じて敷鉄板等を使用すること
・運転席を離れる場合は作業床を最低降下位置に置き、原動機を止め、逸走防止措置を行なうこと
（ただし、作業床に人がいない場合）
・移送する場合、貨物自動車への積降は平坦、堅固な場所で行なうこと
・修理作業時は指揮者を定め、必要に応じて安全支柱、安全ブロックを使用すること
【厳禁事項】
・荷の吊上げ等に使用することは厳禁！ （用途外使用）
・積載荷重その他の能力を超えて使用することは厳禁！
・作業床から外に乗り移ることは厳禁！
・作業床から物を投下することは厳禁！
| 【走行時の作業床への搭乗制限】 | [21 empty] | ※ 確認者のサイン （当作業計画に従って作業します。）
（トラック式）
・作業床及びｱｳﾄﾘｶﾞｰを格納し、作業床に人を乗せずに走行させる
（ホイール式・クローラ式）
垂直昇降型の機種
・作業床操作専用型では作業床を最低降下位置にして低速で走行させる
| ・作業床・地上操作兼用型では作業床を最低降下位置にし、人を乗せず、地上で低速で走行させる | [22 empty] | 【元方指導事項】
| 垂直昇降型以外の機種 | [22 empty] | 不同沈下、路肩崩壊による機械の転倒、架空線による感電等を防止するための措置について指導する。
・作業床操作型では平坦、堅固な場所での小移動に限り、作業床を上げたまま低速で走行できる
| ・地上操作型では作業床を最低降下位置にし、人を乗せずに走行させる | [22 empty] | 安衛法第29条2項（安衛則第634条2項）
Note on V5: 作業所名
Note on BB5: 平面的な現場配置図を書く
Note on AC9: 実作業日
Note on A12: 作業工種名
Note on AF12: 施工会社名
Note on J17: 高さ
Note on O17: 該当
Note on U17: 該当
Note on AA17: 該当
Note on AG17: 正運転者
Note on AR17: 該当
Note on J18: 重さ
Note on AG18: 副運転者
Note on J19: 人数
Note on L23: 氏名
Note on N24: 該当
Note on N25: 合図方法
Note on L26: 氏名